Аналитическая записка

к отчету о реализации муниципальных программ

городского округа Анадырь за 2021 год

В соответствии с Постановлениями Администрации городского округа Анадырь от 17.09.2013 № 561 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Анадырь» (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 12.11.2015 № 605, от 29.08.2017 № 534, от 05.09.2018 № 643,    от 09.10.2019 № 904) от 03.07.2014 № 368 «Об утверждении Положения об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Анадырь» проведён анализ и оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа (далее – ГО) Анадырь за 2021 год.

На реализацию муниципальных программ ГО Анадырь в 2021 году предусмотрено бюджетных средств 2 546 863,10 тыс. рублей, кассовый расход 2 287 676,83 тыс. рублей или 89,82%.

На территории ГО Анадырь действует 10 муниципальных программ  в том числе:

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь на 2019-2023 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 19 декабря 2018 года № 894, включает в себя 3 подпрограммы.

На муниципальную программу «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь на 2019-2023 годы» в 2021 году предусмотрено бюджетных средств 77 374,6 тыс. рублей, кассовый расход 59 319,54,69 тыс. рублей или 76,67%, в том числе:

1.1. На подпрограмму «Поддержка и развитие общественного наземного городского транспорта» предусмотрено бюджетных средств 41 673,4 тыс. рублей, кассовый расход 29 943,4 тыс. рублей или 71,85%.

Цель  подпрограммы:

- Обеспечение доступности услуг общественного наземного автомобильного транспорта для населения ГО Анадырь.

Задача подпрограммы:

- Обеспечение бесплатных пассажирских перевозок общественным наземным автомобильным транспортом на территории ГО Анадырь.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Организация работы общественного транспорта                                на территории городского округа Анадырь», в том числе:

«Предоставление субсидии Муниципальному предприятию городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство»  на возмещение убытков, возникающих в связи с выполнением пассажирских автобусных перевозок на городских маршрутах» предусмотрено бюджетных средств 29 943,4 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

На территории городского округа Анадырь перевозка пассажиров осуществляется по четырем маршрутам в том числе, по маршрутам для школьников и к вертолетной площадке.

«Предоставление субсидии Муниципальному предприятию городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» (далее – МП ГО Анадырь «ГКХ») на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей», запланировано 11 730,0 тыс. рублей, расходы не произведены.

Получатель субсидии (МП ГО Анадырь «ГКХ») не предоставил документы, подтверждающие факт произведенных затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия. В связи с обстоятельствами непреодолимой силы в навигацию 2021 года, автобусы марки  «НЕФАЗ- 52990000030-56») не были доставлены в Анадырь.

В ходе реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

1) количество автобусных маршрутов с бесплатным проездом для всех категорий граждан сохранено;

2) Администрация ГО Анадырь расторгнуто Соглашение с МП ГО «ГКХ»                             на предоставление субсидии на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей                              (МП ГО «ГКХ» в одностороннем порядке расторгло соглашение с поставщиком автобусов из-за не поставки Автобусов марки  «НЕФАЗ- 52990000030-56»).

1.2. На подпрограмму «Поддержка пищевой промышленности» на 2021 год бюджетные средства не запланированы.

1.3. На подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» предусмотрено бюджетных средств 35 701,20 тыс. рублей, кассовый расход 29 376,14 тыс. рублей или 82,28%.

Цель подпрограммы:

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам на территории городского округа Анадырь.

Задача подпрограммы:

Обеспечение финансовой и имущественной поддержки приоритетных                                       и перспективных направлений предпринимательской деятельности субъектов малого                         и среднего предпринимательства, самозанятых граждан в целях усиления их роли                              в экономике городского округа Анадырь.

Подпрограмма состоит из двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе:

«Предоставление субсидии на реализацию бизнес - проектов», запланировано                   500,0 тыс. рублей, расходы не произведены по причине отсутствия заявителей.

«Расходы на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части затрат по оплате коммунальных услуг в условиях ухудшения ситуации в связи                                    с распространением новой коронавирусной инфекции, за счет средств окружного бюджета», запланировано 26 876,20 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

«Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией на территории ГО Анадырь пунктов технического осмотра транспортных средств, включая автобусы», запланировано                        2 500,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Основное мероприятие 2 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе:

- «Оснащение территории городского округа Анадырь нестационарными торговыми объектами», запланировано 5 825,0 тыс. рублей, средства не освоены.

В связи с обстоятельствами непреодолимой силы в навигацию 2021 года,  нестационарные торговые объекты не были доставлены в Анадырь.

В ходе реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

1) предоставлена субсидия на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части затрат по оплате коммунальных услуг в условиях ухудшения ситуации                   в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, получателями субсидии стали            38 субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) предоставлена субсидия организации ООО «Территория 87» на обеспечение затрат, связанных с организацией на территории ГО Анадырь пункта технического осмотра транспортных средств, включая автобусы;

3) бюджетные средства на «Предоставление субсидии на реализацию бизнес - проектов» не освоены по причине отсутствия заявителей на получении субсидии;

4) в связи со сложной навигационной ситуацией в 2021 году подрядчику не удалось завести необходимые материалы для выполнения работ по МК «Поставка и установка (монтаж) модульного сооружения торговли в городском округе Анадырь», приемка работ перенесена на август 2022 года.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 0,67 (не созданы рабочие места (отсутствие заявок на реализацию бизнес-проекта от МСП и самозанятых граждан ГО Анадырь).

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,77.

Расходы в полном объеме не произведены по следующим причинам:

МП ГО Анадырь «ГКХ» не предоставил документы, на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей;

с поздней навигацией Северного завоза в 2021 году подрядчику не удалось завести необходимые материалы для выполнения работ по МК «Поставка и установка (монтаж) модульного сооружения торговли в городском округе Анадырь»;

конкурс по отбору получателя субсидии на реализацию бизнес-проекта не состоялся по причине отсутствия бизнес – проектов от заявителей.

Реализация муниципальной программы в 2021 году, определилась как удовлетворительная программа, набравшая интегральную оценку – 0,52.

2. Муниципальная программа «Управление финансами и имуществом городского округа Анадырь на 2016-2023 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 30.12.2016 № 857, включает в себя три подпрограммы.

На муниципальную программу «Управление финансами и имуществом городского округа Анадырь на 2016-2023 годы» предусмотрено бюджетных средств                                53 262,20 тыс. рублей, кассовый расход 46 918,68 тыс. рублей или 88,09%, включает в себя                   три подпрограммы.

2.1. На подпрограмму «Управление муниципальными финансами и организация бюджетного процесса» предусмотрено бюджетных средств 44 122,10 тыс. рублей, кассовый расход 38 678,79 тыс. рублей или 87,66%.

Цель подпрограммы:

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Анадырь (цель подпрограммы планируется достичь через мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств, снижения долговой нагрузки бюджета городского округа Анадырь).

Задачи подпрограммы:

1) организация планирования и исполнения бюджета городского округа Анадырь                        в соответствии с требования законодательства;

2) эффективное управление муниципальным долгом городского округа Анадырь                        и снижение долговой нагрузки городского округа Анадырь.

Подпрограмма состоит из 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Управление резервными средствами бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 16 261,10 тыс. рублей, кассовый расход 10 894,30 тыс. рублей или 67,0%,  в том числе:

- «Резервный фонд Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 7 000,0 тыс. рублей, кассовый расход 4 265,33 тыс. рублей или 60,93%.

Мероприятия, исполнение которых было запланировано до 31 декабря 2021 года, выполнены в полном объеме. По всем реализованным мероприятиям своевременно представлены отчеты об использовании средств резервного фонда Администрации городского округа Анадырь на непредвиденные расходы.

- «Компенсация расходов связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 2 000,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 879,42 тыс. рублей или 93,97%.

Правом на компенсацию расходов связанных с переездом на территорию                             ГО Анадырь воспользовались 12 сотрудника и на выезд в ЦРС 10 сотрудников.

- «Расходы на реализацию решений исполнительных органов городского округа Анадырь, направленных на совершенствование системы материальной мотивации муниципальных служащих городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 4 761,1 тыс. рублей, кассовый расход  4 749,55 тыс. рублей или 99,76%.

Расходы данного программного мероприятия направлены на совершенствование системы материальной мотивации муниципальных служащих ГО Анадырь.

- «Расходы на реализацию инициативных проектов граждан» предусмотрено бюджетных средств 2 500,0 тыс. рублей, средства не освоены в связи с отсутствием обращений от граждан.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 27 861,0 тыс. рублей, кассовый расход                                   27 784,49 тыс. рублей или 99,73%, в том числе:

- «Содержание аппарата Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 26 872,10 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Просроченная кредиторская задолженности по оплате труда (включая начисления                     на оплату труда) отсутствует. Начисления и расчет по выплатам персоналу государственных (муниципальных) органов производятся своевременно и в полном объеме. Расходы                         на оплату труда производились в пределах нормативов формирования расходов на оплату труда.

На 1 января 2022 года вакантных должностей нет.

В течение 2021 года вносились изменения в расходы по оплате труда, в связи                              с компенсацией расходов оплаты стоимости проезда и провоза багажа, выплатой компенсации за неиспользованный отпуск и перерасчетов страховых взносов, с изменением штатной численности.

Управление обеспечено расходными материалами (картриджи, бумага и т.д.), программным обеспечением для ведения бухгалтерского и бюджетного учета, формирования и исполнения бюджета ГО Анадырь.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                 в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 913,9 тыс. рублей, кассовый расход 912,65 тыс. рублей или 99,86%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                          9 сотрудников и 7 иждивенцев.

-«Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам органов местного самоуправления городского округа Анадырь», запланировано 75,0 тыс. рублей, средства не освоены в связи с отсутствием обращений                      от сотрудников на выплату денежной компенсации за наем.

В ходе реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

1) объем расходов бюджета ГО Анадырь, формируемых в мероприятиях муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета» на 2021 год выполнен на 92,0%;

2) просроченная кредиторская задолженность отсутствует;

3) объем муниципального долга ГО Анадырь к общему годовому объему доходов бюджета ГО Анадырь без учета объема безвозмездных поступлений составляет 6,5%;

4) принятые к учету бюджетные обязательства исполнены в соответствии с графиком платежей по договорам (муниципальным контрактам).

2.2. На подпрограмму «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» предусмотрено бюджетных средств 9 107,60 тыс. рублей, кассовый расход 8 207,44,95 тыс. рублей или 90,12%.

Цели  подпрограммы:

1) повышение эффективности использования муниципального имущества                            ГО Анадырь;

2) обеспечение эффективного и рационального использования земель на территории       ГО Анадырь.

Задачи подпрограммы:

1) управление объектами, составляющими  муниципальную казну ГО Анадырь;

2) реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества;

3) снижение количества объектов бесхозяйного имущества на территории                           ГО Анадырь;

4) формирование новых земельных участков, а также вовлечение неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Управление и распоряжение земельными участками                        на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                                  993,0 тыс. рублей, кассовый расход 386,24 тыс. рублей или 38,9%.

В результате конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом                           от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг                        для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 2021 году заключено                                        6 муниципальных контрактов (далее – МК) на сумму 386,24 тыс. рублей, в том числе:

1) на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, их постановка на государственный кадастровый учет:

с ООО «Кадастровый инженер - Партнер» на сумму 246,24 тыс. рублей;

с индивидуальным предпринимателем (далее – ИП) на сумму 125,0 тыс. рублей;

2) на оказание услуг по оценке объекта незавершенного строительства с ИП на сумму 15,0 тыс. рублей.

Остатки денежных средств образованы в результате проведения торгов на право заключения МК, для оказания услуг и (или) выполнения работ, соответственно данное отклонение применимо считать, как образовавшаяся экономия.

Все МК исполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Основное мероприятие 2 «Управление и распоряжение имущественными объектами» предусмотрено бюджетных средств 8 114,60 тыс. рублей, кассовый расход                                     7 821,20 тыс. рублей 96,38%, в том числе:

- «Инвентаризация, учет и оценка объектов муниципальной собственности» предусмотрено бюджетных средств 1 712,3 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Проведена инвентаризация объектов капитального строительства (с учетом МК, заключенных и не исполненных в 2020 году), из которых:

объектов муниципальной собственности – 140 ед.;

бесхозяйных объектов – 8 ед.;

внесение изменений в основные характеристики объекта муниципальной собственности (перепланировка) – 1ед.

Заключены МК по определению рыночной стоимости арендной платы, начального (стартового) размера платежа за право заключения договора безвозмездного пользования имуществом – 8 ед.

- «Платежи за содержание и ремонт муниципальных объектов недвижимости, расположенных в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств                             4 870,0 тыс. рублей, кассовый расход 4 646,03 тыс. рублей или 95,4%.

Отклонение обусловлено выбытием муниципального имущества в порядке приватизации.

-«Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений, расположенных                в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств 1 448,4 тыс. рублей, кассовый расход 1 394,73 рублей или 96,29%.

Отклонение обусловлено выбытием муниципального имущества.

-«Содержание имущества казны городского округа Анадырь (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» предусмотрено бюджетных средств 81,2 тыс. рублей, кассовый расход 1 394,65 рублей или 80,63%.

-«Содержание имущества казны ГО Анадырь (Иные бюджетные ассигнования)» предусмотрено бюджетных средств 2,70 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В ходе реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

1) сформированы 26 новых земельных участков для вовлечения их в хозяйственный оборот;

2) в результате конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом                       от 05.04.2013 N 44-ФЗ по вовлечению в оборот новых земельных участков образовалась экономия в сумме 606,76 тыс. рублей;

3) выявлен 1 бесхозяйный объект (сооружение). По объекту проводится процедура необходимая для включения его в муниципальную казну.

2.3. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Анадырь»

Цель  подпрограммы:

Эффективное управление муниципальным долгом городского округа Анадырь.

Задача подпрограммы:

Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Анадырь, в соответствии с условиями заключенных соглашений.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Обслуживание муниципального долга» предусмотрено бюджетных средств 32,50 тыс. рублей, кассовый расход 32,45 тыс. рублей или 99,85%.

Своевременно и в полном объеме произведены расходы по обслуживанию муниципального долга.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,38.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,88.

Расходы в полном объеме не произведены по следующим причинам:

средства на выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам органов местного самоуправления городского округа Анадырь не были освоены в связи с отсутствием обращений;

часть средств резервного фонда Администрации городского округа Анадырь на непредвиденные не освоена, в связи с отсутствием потребности.

Реализация муниципальной программы в 2021 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку – 1,21.

3. Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжная политика на территории городского округа Анадырь на 2020-2025 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 25 декабря 2019 года   № 1125, включает в себя 5 подпрограмм.

На муниципальную программу «Развитие образования и молодёжная политика                       на территории городского округа Анадырь на 2020-2025 годы» предусмотрено бюджетных средств 1 110 598,70 тыс. рублей, кассовый расход 1 102 875,07 тыс. рублей или 99,30%.

3.1. На подпрограмму «Дошкольное образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 418 413,30 тыс. рублей, кассовый расход 418 164,99 тыс. рублей или 99,94%.

Цель подпрограммы:

Организация предоставления качественных муниципальных услуг, обеспечение развития в сфере доступного дошкольного образования.

Задача подпрограммы:

Организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 - «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и публичных обязательств учреждений дошкольного образования», в том числе:

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                              в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях                      для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 10 277,10 тыс. рублей, кассовый расход                       10 217, 02 тыс. рублей или 99,42%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                       100 сотрудников и 63 иждивенца.

- «Компенсация части платы за содержание ребенка в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (иные субсидии)» предусмотрено бюджетных средств 319,80 тыс. рублей, кассовый расход 131,57 тыс. рублей или 41,2%.

С 2017 года изменен порядок начисления компенсации части платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (компенсация начисляется только при доходах семьи на одного члена семьи меньше прожиточного минимума).

В течение 2021 года периодически приостанавливалось функционирование групп дошкольных образовательных учреждений, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

-«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений» предусмотрено средств 407 816,40 тыс. рублей, исполнение 100,0 %.

Финансирование осуществлялось в соответствии с МК и договорами на оказание услуг.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) обновилось содержание и повысилось качество дошкольного образования;

2) укрепилась материально-техническая база образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;

3) педагоги и руководители дошкольных образовательных организаций непрерывно повышали свою квалификацию.

4) уменьшилась очередность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации;

5) увеличилась доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, в среднем по городскому округу Анадырь до 100%;

6) услуги по приему заявления, постановке на учет и зачислению детей                                          в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования                          (детские сады) предоставляются в электронном виде, в том числе с применением «Госуслуг»;

7) обеспечено равные стартовые возможности для обучения детей                                                 в общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования;

8) обеспечено достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.

3.2. На подпрограмму «Общее образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 470 334,80 тыс. рублей, кассовый расход 466 756,12 тыс. рублей или 99,24%.

Цель подпрограммы:

Организация предоставления качественных муниципальных услуг, обеспечение развития в сфере доступного общего образования.

Задача подпрограммы:

Организация предоставления качественного и доступного общего образования.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и публичных обязательств учреждений общего образования», в том числе:

-«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях                           для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 12 367,30 тыс. рублей, кассовый расход 12 367,19 тыс. рублей или 100,0 %.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                        99 сотрудников и 66 иждивенцев.

- «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 20 779,90 тыс. рублей, кассовый расход                            19 080,93 тыс. рублей или 91,82 % (экономия образована в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам).

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство получили                                88 педагогических работников.

-«Организация бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования» предусмотрено бюджетных средств 27 035,80 тыс. рублей, кассовый расход 26 920,99 тыс. рублей или 99,58%.

В течение 2021 года, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) образовательные учреждения переходили                                на дистанционный режим обучения.

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) школ – детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» предусмотрено 410 151,80 тыс. рублей, кассовый расход 408 387,0 тыс. рублей или 99,57%.

На предоставление муниципальной услуги по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования заявило                           2 051 человек.

Финансирование осуществлялось в соответствии с МК и договорами на оказание услуг.

Основное мероприятие 2 «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» на 2021 год не запланировано.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) обновились содержания и технологии обучения, воспитания в соответствии                             с Федеральными государственными образовательными стандартами для среднего общего образования и для основного общего, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

2) улучшилась учебно-материальная база образовательных организаций городского округа Анадырь (обеспечение в полном объеме образовательных организаций учебно-методической литературой).

3.3. На подпрограмму «Дополнительное образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 163 611,0 тыс. рублей, кассовый расход 163 594,45 тыс. рублей или 99,99 %.

Цель подпрограммы:

Организация предоставления качественных муниципальных услуг, обеспечение развития в сфере доступного дополнительного образования.

Задача подпрограммы:

Организация предоставления качественного и доступного дополнительного образования.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и публичных обязательств учреждений дополнительного образования», в том числе:

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                   в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 2 982,50 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                           32 сотрудника и 16 иждивенца.

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений                                  по внешкольной работе с детьми» предусмотрено бюджетных средств 160 628,50 тыс. рублей, кассовый расход 160 612,02 тыс. рублей или 99,99 %.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) увеличилось количество обучающихся по дополнительным образовательным программам на базе образовательных организаций, получающих образование                                    в соответствии с современными требованиями к условиям организации образовательного процесса;

2) увеличилось количество обучающих (одарённых и талантливых детей), занимающих призовые места в региональных, международных конкурсных мероприятиях;

3) предоставлены  услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования не менее 80% обучающимся                   от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

4) увеличилось количество обучающихся по дополнительному образованию за счёт увеличения групп творческих объединений «Плавание», «Английский язык», «Театральная студия "Да!" и за счет открытия новых направлений на базе МАУ ДО «ДДТ ГО Анадырь».

По дополнительным образовательным программам:

1) на базе МАУ ДО «ДДТ ГО Анадырь» обучалось 960 детей (от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет);

2) на базе МАУ ДО «ДШИ ГО Анадырь» обучалось 360 детей (от общего количества обучающихся в возрасте 5-18 лет).

3.4. На подпрограмму «Развитие образования на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 47 452,0 тыс. рублей, кассовый расход                          44 240,70 тыс. рублей или 93,23%.

Цели подпрограммы:

1) обеспечение качественной организации предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на территории городского округа Анадырь в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

2) обеспечение организации предоставления качественных и доступных муниципальных образовательных услуг на территории городского округа Анадырь.

Задачи подпрограммы:

1) укрепление учебно-методической и материально-технической базы образовательных организаций, обеспечивающих доступность качественных услуг в сфере образования;

2) развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогических кадров как важнейшего фактора повышения качества образования;

3) создание необходимых условий для достижения современного качества предоставления услуг в области образования, выявления и поддержки одаренных детей;

4) обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования;

организация и проведение ремонтных работ (реконструкции) на объектах инфраструктуры образования;

5) обеспечение безопасности образовательных организаций.

Подпрограмма состоит из 7 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Материальное обеспечение отраслей образования» предусмотрено бюджетных средств 8 982,60 тыс. рублей, кассовый расход                                              8 954,72 тыс. рублей или 99,69 %, в том числе:

- «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры образования, в том числе учебников для образовательных организаций»- предусмотрено бюджетных средств 1 214,70 тыс. рублей, кассовый расход                                           1 214,62 тыс. рублей или 99,99%.

Приобретены комплекты учебной, методической и справочной литературы, для обучающихся по адаптированным образовательным программам, а также учебная литература.

-«Приобретение оборудование и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций» предусмотрено бюджетных средств                               1 655,10 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с МК и договорами на оказание услуг.

- «Реализация мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся                      в общеобразовательных организациях за счет окружного бюджета» на 2021 год                                          не запланирована.

-«Реализация мероприятий, направленных на поддержку кадетского движения                         в городском округе Анадырь» Анадырь предусмотрено бюджетных средств                                             1 015,30 тыс. рублей, кассовый расход 1 012,50 тыс. рублей, 99,72%.

Созданы и оснащены оборудованием кадетские классы во всех общеобразовательных учреждениях городского округа Анадырь.

- «Выплаты специалистам муниципальных образовательных организаций денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений» предусмотрено бюджетных средств                       5 097,50 тыс. рублей, кассовый расход 5 072,50 тыс. рублей или 99,51 %.

Компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений в 2021 году получил                                21 сотрудник.

Основное мероприятие 2 «Стимулирование повышения профессионального уровня работников образования», в том числе:

-Проведение муниципального конкурса «Лучшее образовательное учреждение года»                        на 2021 год не запланировано.

- «Проведение педагогической конференции» предусмотрено бюджетных средств                      50,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0 %.

Проведена педагогическая конференция «Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования в городском округе Анадырь.

Основное мероприятие 3 «Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи» предусмотрено бюджетных средств 545,0 тыс. рублей, кассовый расход                          541,7 тыс. рублей или 99,39%.

В рамках данного мероприятия проведены:

1) муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников,

2) поддержка городской команды школьников в рамках участия в окружном интеллектуальном фестивале «Умники и умницы,

3) общегородская научно-практической конференция школьников, проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х, (12-х) классов                                     и мониторинговых исследований качества знаний обучающихся муниципальных образовательных учреждений.

Основное мероприятие 4 «Поддержка робототехники и технического творчества инженерной направленности обучающихся» предусмотрено бюджетных средств                              203,10 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Между МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» и ИП был заключен договор на приобретение и поставку образовательных решений LEGO MIDSTORMS Education EV3, ресурсных наборов LEGO MIDSTORMS Education EV3, дополнительных наборов LEGO Education «Космические проекты EV3», стартовых наборов для учителей, LE наборов с запасными частями «Резиновые кольца и приводы».

Основное мероприятие 5 «Организация и проведение ремонтных работ (реконструкции) на объектах инфраструктуры образования» предусмотрено бюджетных средств 13 676,50 тыс. рублей, кассовый расход 13 181,32 тыс. рублей или 96,38 %,                                в том числе:

-«Разработка проектной и сметной документации для ремонта, строительства                     и реконструкции» предусмотрено бюджетных средств 580,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Между МАУ ДО «ДДТ ГО Анадырь и ООО «СТЭ-групп» был заключен договор                         на выполнение работ по обследованию конструкций и инженерных конструкций                             на объекте по адресу город Анадырь, ул. Мира, дом 6а.

-«Выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях городского округа Анадырь» предусмотрено 13 096,50 тыс. рублей, кассовый расход                               12 601,32 тыс. рублей или 96,22% (экономия образована в результате конкурсных процедур).

Проведены ремонтные работы в детских дошкольных образовательных учреждениях МБДОУ «Детский сад «Олененок» села Тавайваам, МБДОУ                                                              «Детский сад общеобразовательного вида «Парус» города Анадыря, МБДОУ                                  «Детский сад комбинированного вида «Сказка» города Анадыря.

МК на выполнение работ по замене внутренних и наружных дверных блоков, заключенный между МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида «Парус» города Анадыря и ООО «Престиж Евро Покрытие» расторгнут (подрядчик к выполнению работ                       не приступил).

Основное мероприятие 6 «Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений образования» предусмотрено бюджетных средств 20 931,40 тыс. рублей, кассовый расход 20 909,86 тыс. рублей или 99,9%%, в том числе:

- «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 20 328,60 тыс. рублей, кассовый расход                                        20 307,06 тыс. рублей или 99,89%;

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                   в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 602,8 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                             5 сотрудников и 7 иждивенцев.

Основное мероприятие 7 «Обеспечение безопасности образовательных организаций городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 3 063,40 тыс. рублей, кассовый расход 400,0 тыс. рублей или 13,06 %.

Электронный аукцион на проведение монтажных работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей при пожаре в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1 города Анадыря»- признан несостоявшимся протоколом №94-ЭА от 07.12.2021.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) созданы условия для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях (в том числе, инклюзивного обучения, обучения с применением дистанционных технологий);

2) все общеобразовательные организации городского округа Анадырь, реализующие общеобразовательные программы во Всероссийскую систему тестирования выпускников, участвовали в независимой оценке качества знаний;

3) проведена работа по ознакомлению юношей старших классов общеобразовательных организаций с основами военной службы, по формированию                             у юношей позитивного отношения к вооруженным силам Российской Федерации                                и готовности к защите Родины;

4) обновлены материально-технические базы введения цифровой образовательной среды в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в муниципальные бюджетные образовательные учреждения МБОУ «СОШ №1 города Анадыря», МБОУ «ООШ №1 города Анадыря» поставлено новое компьютерное, мультимедийное, презентационное оборудование и программное обеспечение, в том числе: ноутбуки, МФУ, интегральные комплексы.

3.5. На подпрограмму «Молодёжная политика на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 10 787,60 тыс. рублей, кассовый расход                        10 118,82 тыс. рублей или 93,8 %.

Цель подпрограммы:

Вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, развитие интеллектуально-творческого потенциала молодежи.

Задачи подпрограммы:

1) организация летнего отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;

2) организация досуга молодежи, развитие творческих способностей детей, популяризация здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание молодежи.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Организация летнего отдыха детей и подростков» предусмотрено бюджетных средств 9 500,60 тыс. рублей, кассовый расход                                     8 866,31 тыс. рублей или 93,32 %, в том числе:

-«Реализация мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» предусмотрено бюджетных средств                       9 500,60 тыс. рублей, кассовый расход 8 866,31 тыс. рублей или 93,32 %.

В рамках данного мероприятия заключены договора гражданско-правового характера на питание детей, страхование детей от несчастных случаев, укомплектование аптечки, приобретение канцелярских принадлежностей и разных расходных материалы, посещение кинотеатра и просмотр фильмов.

Основное мероприятие 2 «Организация и проведение массовых мероприятий в области молодежной политики, направленных на обеспечение досуга молодежи, развитие творческих способностей детей, популяризацию здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание молодежи», в том числе:

- «Проведение массовых мероприятий в области молодежной политики» предусмотрено бюджетных средств 1 287,0 тыс. рублей, кассовый расход                                            1 252,50 тыс. рублей или 97,32 %.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) проведены мероприятия по оздоровительной кампании детей, находящихся                             в трудной жизненной ситуации;

2) проведены массовые мероприятия в области молодежной политики:

конкурс детского творчества, неделя детской книги, кинопрограмма для школьников города из многодетных и малообеспеченных семей в дни весенних каникул;

организация массовых катаний для школьников города в ледовом катке в дни весенних каникул;

городской конкурс военно-патриотической песни «Виктория»;

блок праздничных программ, посвященных празднованию 9 мая;

фестиваль конкурс песни военных лет;

день семьи;

проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей;

конференция школьного научного общества;

месячник военно-патриотического воспитания;

городская военно-патриотическая игра «Зарница»;

подготовка и поддержка городской команды школьников в рамках участия                                в Окружной оборонно-спортивной игре «Зарница».

Невыполнение в полном объеме мероприятий данной подпрограммы связано                              с отменой мероприятий в установленные сроки по ограничительным мерам                                       по противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 0,99 (конкурс «Лучшее образовательное учреждение года» не проводился в ввиду ограничительных мер связанных с эпидемиологической обстановкой, не прошли ГИА 3 выпускника очно-заочной формы обучения (удовлетворительные результаты ГИА в форме ЕГЭ).

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,99.

Расходы в полном объеме не произведены по следующим причинам:

периодически приостанавливалось функционирование групп дошкольных образовательных учреждений, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

электронный аукцион на проведение монтажных работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей при пожаре, в  МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1 города Анадыря» - признан несостоявшимся.

Реализация муниципальной программы в 2021 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку – 0,98.

4. Муниципальная программа «Развитие социально - культурной сферы                           в городском округе Анадырь на 2020-2025 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 25 декабря 2019 года № 1126 , включает в себя 3 подпрограммы.

На муниципальную программу «Социальное и культурное развитие в городском округе Анадырь на 2020-2025 годы» предусмотрено бюджетных средств                                   67 087,90 тыс. рублей, кассовый расход 67 030,31 тыс. рублей или 99,91%.

4.1. На подпрограмму «Развитие культуры и укрепление единого культурно-информационного пространства в городском округе Анадырь»  предусмотрено бюджетных средств 63 277,7 тыс. рублей, кассовый расход 63 170,4 тыс. рублей или 99,91%.

Цели  подпрограммы:

1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Анадырь услугами организаций культуры;

2) укрепление единого культурно-информационного пространства;

3) обеспечение организации предоставления качественных и доступных муниципальных услуг на территории городского округа Анадырь.

Задачи подпрограммы:

1) организация предоставления качественных и доступных муниципальных услуг                           в сфере организации досуга населения;

2) укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

3) гражданское и патриотическое воспитание граждан, проведение календарных                            и общегородских праздников;

4) обеспечение деятельности Управления по социальной политике Администрации городского округа Анадырь.

Подпрограмма состоит из четырех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и публичных обязательств учреждений культуры» предусмотрено бюджетных 47 231,5 тыс. рублей, кассовый расход 47 216,87 тыс. рублей или 99,97%, в том числе:

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                      в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 1 237,00 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                   11 сотрудников и 7 иждивенцев.

- «Оказание муниципальных услуг по библиотечному, библиографическому                                  и информационному обслуживанию пользователей библиотеки» предусмотрено бюджетных               45 994,50 тыс. рублей, кассовый расход 45 979,88 тыс. рублей или 99,97%.

Основное мероприятие 2 «Проведение календарных и общегородских праздников» предусмотрено бюджетных средств 180,00 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0 %.

Проведены культурно-массовые и памятные мероприятия:

1) праздничный вечер, посвященный Дню вывода войск из Афганистана;

2) праздничный вечер для участников боевых действий;

3) мероприятие, посвященное празднованию Нового года, для Почетных граждан, относящихся к категории «Дети войны» и проживающих на территории городского округа Анадырь».

Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности Управления по социальной политике Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 15 816,20 тыс. рублей, кассовый расход 15 773,53 тыс. рублей или 99,73 %, в том числе:

- «Расходы на содержание центрального аппарата (расходы на выплату персоналу                             в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами» предусмотрено бюджетных средств 15 207,1 тыс. рублей, кассовый расход                                           15 164,45 тыс. рублей или 99,72%.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                    в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 609,10 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                            5 сотрудников и 2 иждивенца.

Основное мероприятие 4 «Проектно-изыскательские ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов культуры» на 2021 год не запланировано.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) организованы и проведены календарные и общегородские праздники;

2) сохранено и продолжено развитие единого культурного пространства; национальных культурных традиций на территории городского округа Анадырь.

3) на базе муниципальных учреждений культуры сформированы электронные ресурсы, направленные на сохранение и развитие национальных и культурных традиций;

4) осуществлялся выбор формата проводимых мероприятий с учетом эпидемиологической обстановки, увеличение количества мероприятий проводимых                          в заочном, дистанционном формате;

5) обеспечена организация предоставления качественных и доступных муниципальных услуг на территории городского округа Анадырь.

4.2. На подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 3 360,20 тыс. рублей, кассовый расход                               3 360,00 тыс. рублей или 99,99%, подпрограмма состоит из двух основных мероприятий.

Цели подпрограммы:

1) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта;

2) организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных                                    и спортивных мероприятий городского округа.

Задача подпрограммы:

Спортивно-оздоровительная работа с населением.

Основное мероприятие 1 «Физкультурно - оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением» в том числе:

-«Проведение спортивно-массовых мероприятий» на 2021 год не запланировано.

- «Расходы на организацию и проведение тренировочного процесса, участие спортсменов в спортивных мероприятиях» предусмотрено бюджетных средств                               2 548,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключено МК на оказание услуг по организации занятий спортом.

Основное мероприятие 2 Федеральный проект «Спорт - норма жизни» в том числе:

-«Проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения» предусмотрено бюджетных средств 812,20 тыс. рублей, кассовый расход                           812,0 тыс. рублей или 99,98%.

Приобретен спортивный инвентарь, сувенирная продукция для награждений                            252 участников массовых физкультурных мероприятий.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) организованы и проведены официально физкультурно-оздоровительные                                    и спортивные мероприятия городского округа (тренировочный процесс);

2) проведена спортивно-оздоровительная работа с населением «Спорт - норма жизни»;

3) проведены массовые физкультурные мероприятия среди различных категорий населения, награду за победу в соревнованиях получили 252 участника.

4.3. На Подпрограмму «Активное долголетие в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 500,00 тыс. рублей, кассовый расход 499,91 тыс. рублей или 99,98%.

Цель  подпрограммы:

Создание условий для увеличения продолжительности социально-активного периода жизни граждан пожилого возраста городского округа Анадырь.

Задачи подпрограммы:

1) создание условий для привлечения граждан пожилого возраста к активному участию в общественно значимых мероприятиях городского округа Анадырь;

2) организация культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Создание условий для привлечения граждан пожилого возраста к активному участию в общественно значимых мероприятиях городского округа Анадырь», в том числе:

«Организация выездов в тундру для сбора дикоросов для граждан пожилого возраста» предусмотрено бюджетных средств 131,10 тыс. рублей, кассовый расход                        131,01 тыс. рублей или 99,93 %.

С июня по октябрь 2021 года для граждан пожилого возраста было организовано                            5 выездов в тундру для сбора дикоросов.

Основное мероприятие 2 «Организация культурно-массовых мероприятий                           для граждан пожилого возраста», в том числе:

- «Проведение акции по поздравлению долгожителей с юбилейными датами - 70, 80, 90, 100 лет» на 2021 год не запланировано.

-«Организация календарных праздничных мероприятий для граждан пожилого возраста» предусмотрено бюджетных средств 368,90 тыс. рублей, исполнение 100,0 %.

Проведены новогодние праздничные мероприятия и вручены новогодние подарки                   188 гражданам пожилого возраста, проживающим в городском округе Анадырь.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) созданы условия для увеличения продолжительности социально-активного периода жизни граждан пожилого возраста городского округа Анадырь;

2) организовано 5 выездов в тундру для сбора дикоросов;

3) проведены новогодние праздничные мероприятия и вручены новогодние подарки 188 гражданам пожилого возраста, проживающим в ГО Анадырь.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,0.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 1,0.

Реализация муниципальной программы в 2021 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку – 1,0.

5. Муниципальная программа «Развитие территории городского округа Анадырь на 2019-2023 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 07 ноября 2018 года № 760, включает в себя три подпрограммы.

На муниципальную программу «Развитие территории городского округа Анадырь                       на 2019-2023 годы» предусмотрено бюджетных средств 1 015 496,40 тыс. рублей, кассовый расход 817 777,09 тыс. рублей или 80,53%.

5.1. На подпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 373 102,70 тыс. рублей, кассовый расход 359 281,63 тыс. рублей или 96,3%.

Цели  подпрограммы:

1) обеспечение гарантий реализации права на погребение;

2) повышение качества жизни населения, проживающего на территории городского округа Анадырь, путем создания безопасных и благоприятных условий проживания                               в многоквартирных домах городского округа Анадырь.

Задачи подпрограммы:

1) обеспечение гарантий, связанных с погребением умерших;

2) приведение в надлежащее техническое состояние жилых помещений и общего имущества МКД;

3) повышение эффективности и надежности функционирования наружных                                  и внутренних инженерных систем.

Подпрограмма состоит из 6 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Предоставление выплат и компенсаций за услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению» в том числе:

- «Расходы на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов                       и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат на услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг на погребение» предусмотрено бюджетных средств 11 737,6 тыс. рублей, кассовый расход 10 985,11 тыс. рублей или 93,59%.

По результатам конкурсного отбора было заключено соглашение с ООО «Лагранд» оказывающей услуги по захоронению умерших. Возмещены расходы по захоронению                               112 человек (умерших).

Основное мероприятие 2 «Ремонт жилого фонда» бюджетных средств                            41 691,50  тыс. рублей, исполнение 100,0%, в том числе:

- «Выполнение  работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» предусмотрено бюджетных средств 1 726,9 тыс. рублей, кассовый расход  1 724,89 тыс. рублей или 99,88%.

Заключены МК на выполнение работ:

1) по замене водонагревателя в квартире, расположенной по адресу:                                             с. Тавайваам, ул. Береговая, д. 2А, кв.2 с подрядной организацией ООО «ЖилДом»;

2) по текущему ремонту помещения муниципального жилого фонда, расположенных     по адресу в  городе  Анадырь по ул. Рультытегина, д.13, кв. 73; ул. Отке,  д. 46, ком. 31,                 ком. 63, ул. Ленина, д. 43, ком. 4, ул. Строителей, д. 5, ком. 101; ул.  Тевлянто д. 7, кв. 4;                    ул. Отке, д. 13, кв. 38; ул. Беринга, д. 2 ком. 26; ул. Береговая, д. 10, кв. 1, с ИП.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- «Разработка сметной документации» предусмотрено бюджетных средств                       1 076,3 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключены МК с МП ГО Анадырь «Градпроект»:

1) на разработку колористических решений фасадов многоквартирных домов (МКД) в городе Анадырь по ул. Тевлянто, д. 4,6,8,5,7,9,11; ул. Отке, д. 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 54; ул. Ленина, д. 35.

2) на выполнение работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов в городе Анадырь по ул. Отке, д.12, ул. Чукотская, д. 13, ул. Ленина, д. 30,                              ул. Колхозная, д. 23, ул. Партизанская, д. 7, ул. Ленина, д. 42.

Заключен МК на оказание услуги по проведению обследования технического состояния мемориала «Чукотка – фронту» с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова».

Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- «Субсидии управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на финансовое обеспечение расходов, связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 46 000, тыс. рублей, кассовый расход                                      34 000,0 тыс. рублей или 73,91%.

Заключены соглашения на ремонт подъездов в многоквартирных домах на территории ГО Анадырь с управляющими организациями: ООО «ЖилДом»,                                ООО «ЧукотЖилСервис». Выполнен ремонт в МКД 68 подъездов.

- «Субсидии управляющим организациям на ремонт фасадов многоквартирных домов на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                           121 522,8 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключены соглашения с: ООО «ЖилДом, ООО «ЧукотЖилСервис»,                                ООО «ЖилДом» на выполнение ремонта фасадов  МКД. Выполнен ремонт                                          11 фасадов МКД.

- «Субсидии управляющим организациям на ремонт ростверков и ограждений вентилируемых подполий многоквартирных домов на территории городского округа Анадырь» на 2021 год не предусмотрены.

Основное мероприятие 3 «Содействие в проведении капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе Анадырь» на 2021 год  не предусмотрено.

Основное мероприятие 4 «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы» предусмотрено бюджетных средств 191 039,1 тыс. рублей, кассовый расход  189 972,53 тыс. рублей или 99,44%, в том числе:

- «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры» на 2021 год                                         не запланированы;

- «Предоставление субсидии Муниципальному предприятию городского округа Анадырь "Городское коммунальное хозяйство" на финансовое оздоровление» предусмотрено бюджетных средств 183 000,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключено соглашение с МП ГО «ГКХ» на сумму в целях финансового оздоровления предприятия в связи с наличием недополученных доходов, связанных с оказанием услуг (частичное погашение кредиторской задолженности перед АО «Чукотэнерго»                                   за приобретенную тепловую энергию);

- «Субсидии муниципальным учреждениям на частичную компенсацию затрат                        по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники                            и оборудования» предусмотрено бюджетных средств 3 800,0 тыс. рублей, кассовый расход 2 733,43тыс. рублей или 71,93%.

Заключено соглашение на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по уплате лизинговых платежей. Предмет оказания лизинга составляет самосвал Чайка-сервис 27847Y с трёхсторонней разгрузкой КМУ ИНМАН на шасси Газ 33086.                       По соглашению обязательства частично исполнены в 2021 году.

- «Субсидии организациям, осуществляющим или ранее осуществлявшим управление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по дезинфекции и обеззараживанию мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Анадырь, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» предусмотрено бюджетных средств                         4 239,1 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключены соглашения с МП ГО Анадырь «ГКХ», ООО «ЖилДом», ООО «ЧЖС».

Основное мероприятие 5 «Обеспечение питьевой водой населения» на  2021 год                        не запланировано.

Основное мероприятие 6 "Региональный проект "Чистая вода федерального проекта "Чистая вода" на 2021 год не запланировано.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) предоставлены выплаты и компенсации за услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению 112 человек (умерших);

2) приведены в надлежащее техническое состояние жилые помещения и общее имущество МКД (отремонтировано 68 подъездов  и выполнен ремонт 11 фасадов МКД).

5.2. На подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Анадырь»

Цель подпрограммы:

Эффективное использование энергетических ресурсов на территории городского округа Анадырь.

Задача подпрограммы:

Повышение энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Мероприятия по энергоснабжению» предусмотрено бюджетных средств 4 627,4 тыс. рублей, кассовый расход 1 738,7. рублей или 37,57%,                            в том числе:

- «Капитальный ремонт кабельных и воздушных линий» на 2021 год не запланирован;

- «Строительство объектов электроснабжения» на 2021 год не запланировано;

- «Строительный контроль объектов электроснабжения» на 2021 год                                     не запланирован;

- «Разработка проектной и сметной документации (для строительства, реконструкции, капитального ремонта)» предусмотрено бюджетных средств                                3 784,5 тыс. рублей, кассовый расход 895,8 тыс. рублей  или 23,67%.

Заключены МК на выполнение проектно-изыскательских работ:

1) по объекту «Реконструкция ВЛ-04кВ на КЛ-0,4 кВ линии Типография-ТП-9»                            с ООО «Энергия» на сумму 595,8 тыс. рублей (работы выполнены);

2) по разработке проекта планировки и межевания территории по объекту «Устройство освещения участка автомобильной дороги по ул. Колхозная км 0+700 км - 1+217» с МП ГО Анадырь «Градпроект» на сумму 300,0 тыс. рублей (работы выполнены);

3) по объекту «Реконструкция линии 6 кВ Морпорт» с ООО «Энергия» на сумму 2 884,5 тыс. рублей (МК находится на исполнении).

- «Обследование объектов электросетевого хозяйства» на 2021 год                                       не запланировано;

- «Разработка проекта планировки и межевания» на 2021 год не запланирована;

- «Капитальный ремонт и ремонт объектов электроснабжения» предусмотрено бюджетных средств 842,9 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключены два МК на выполнение ремонтно-восстановительных работ сетей уличного освещения, находящихся в собственности ГО Анадырь с ООО «СВТ».

- «Реконструкция кабельных и воздушных линий» на 2021 год не запланирована.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат.

Повышена энергетическая эффективность объектов электросетевого хозяйства:

1) выполнены проектно-изыскательские работы по объекту                                       «Реконструкция ВЛ-04кВ на КЛ-0,4 кВ линии Типография-ТП-9»;

2) выполнен проект планировки и межевания территории по объекту «Устройство освещения участка автомобильной дороги по ул. Колхозная км 0+700 км - 1+217»;

3) выполнены работы по объекту «Реконструкция линии 6 кВ Морпорт»                      (исполнение МК в 2022 году);

4) выполнены ремонтно-восстановительные работы сетей уличного освещения, находящихся в собственности ГО Анадырь.

5.3. На подпрограмму «Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры городского хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 637 766,3 тыс. рублей, кассовый расход 456 756,76 тыс. рублей или 71,62%.

Цель подпрограммы:

Повышение уровня благоустройства и развитие инфраструктуры городского округа Анадырь

Задачи подпрограммы:

1) строительство, ремонт и обслуживание объектов городской инфраструктуры;

2) содержание объектов дорожного хозяйства;

3) обеспечение электроосвещением улично-дорожной сети;

4) санитарная очистка территории ГО Анадырь;

5) обеспечение безопасности дорожного движения территории ГО Анадырь.

Подпрограмма состоит из 8 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Содержание и развитие объектов инфраструктуры» предусмотрено бюджетных средств 147 335,7 тыс. рублей, кассовый расход                                       93 658,68 тыс. рублей или 63,57%, в том числе:

- «Обслуживание и ремонт детских игровых площадок» на 2021 год не запланировано;

- «Ремонт малых архитектурных форм» на 2021 год не запланирован;

- «Содержание кладбищ на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 989,1 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключен МК на оказание услуг по обслуживанию кладбища на территории                         ГО Анадырь с ООО «Энергопрофиль».

- «Озеленение территории городского округа Анадырь» на 2021 год                                        не запланировано;

- «Ремонт остановочных павильонов» на 2021 год не запланирован;

- «Обустройство мест массового отдыха населения при проведении новогодних праздников» на 2021 год не запланировано;

- «Содержание временных общественных туалетов» на 2021 год не запланировано;

- «Содержание памятников и скульптурных композиций» предусмотрено бюджетных средств 1 746,3 тыс. рублей, кассовый расход 1 746,1тыс. рублей или 99,99%.

Заключены МК с подрядными организациями:

1) МБУ «Служба содержания и благоустройства» на оказание услуг по помывке                          6 памятников монументальных скульптур ГО Анадырь;

2) ООО «ЧукотСтройИнвест» на выполнение работ по ремонту постамента памятника Святому Николаю Чудотворцу.

- «Благоустройство территории» на 2021 год не запланировано.

- «Мероприятия по финансовой поддержке реализации инициатив населения                             по благоустройству территории городского округа Анадырь»  на 2021 год                                       не запланированы.

- «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования» предусмотрено бюджетных средств 16 084,4 тыс. рублей, кассовый расход 9 772,96 тыс. рублей или 60,76%.

Заключены МК:

1) с МП ГО Анадырь «Градпроект» на разработку рабочей и сметной документации по объектам на «Выполнение работ по ремонту ограждений мусорных площадок в городе Анадырь» и на «Ремонтно-восстановительные работы школьного стадиона МБОУ ООШ №1 города Анадыря» (работы выполнены в полном объеме);

2) с ООО «ЭНЕРГОПРОФИЛЬ» на освещение детских площадок ГО Анадырь (работы выполнены в полном объеме);

3) с ООО «АТК» на ремонт ограждений мусорных площадок ГО Анадырь                       (работы выполнены в полном объеме);

4) с ИП на ремонт школьного стадиона (в связи со сложной навигационной ситуацией в 2021 году подрядчику не удалось завести необходимые материалы для выполнения ремонтных работ) – ремонт не выполнен.

- «Развитие инфраструктуры индивидуального жилищного строительства» предусмотрено бюджетных средств 54 872,5 тыс. рублей, кассовый расход                                        13 551,61 тыс. рублей или 24,7%.

Заключен МК с ООО «Чукотская строительно-буровая компания», на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Инженерные сети теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения ГО Анадырь по ул. Отке. Работы выполняются по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий. В соответствии с условиями МК предусмотрено три этапа выполнения работ. К первому этапу относится проведение инженерных изысканий, определение объема работ, разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проектной документации и рабочей документации. По причине продолжительного выполнения первого этапа (длительная разработка проектной документации, дальнейшее ее согласование в органах государственной экспертизы), сроки выполнения второго этапа, включающего в себя составление проекта производства работ, поставку необходимых материалов, изделий, оборудования, выполнение строительно-монтажных работ - увеличились. Полностью оплачены выполненные работы по первому этапу, и частично по второму оплачены с учетом уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств.

- «Обустройство модульного сооружения сезонного кафе» предусмотрено бюджетных средств 9 569,6 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключен МК с ООО «Стройснаб» на поставку и установку (монтаж) модульного сооружения возле вертолетной площадки. Работы выполнены и оплачены в полном объеме                     в I квартале 2021 года с учетом уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств.

- «Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных домов» предусмотрено бюджетных средств 29 179,6 тыс. рублей, кассовый расход                                26 375,77 тыс. рублей или 90,39%.

Заключены МК на выполнение работ:

1) по подбору колористических решений для фасадов многоквартирных домов (МКД) по ул. Отке, дома 56, 58, 60, 62, 64 и ул. Беринга дома 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 в городе Анадырь и по актуализации рабочей документации на благоустройство дворовых территорий МКД квартала № 10 в границах ул. Строителей 4, 6, 8, 10, 12, 14 в городе Анадырь с МП ГО Анадырь «Градпроект»;

2) по обустройству дворовой территории, расположенной по улице Тевлянто,                          дома 5, 7, 9 в городе Анадырь и по демонтажу существующих железобетонных конструкций на дворовой территории, расположенной по улице Тевлянто, дома 5, 7, 9 с ООО «ЧСБК»;

3) по благоустройству дворовых территорий МКД квартала № 10,6,1- первый этап                                   с ООО «СВТ».

Все работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения городского округа Анадырь "Служба содержания и благоустройства"»  предусмотрено бюджетных средств 34 422,4 тыс. рублей, кассовый расход 31 183,06 тыс. рублей или 90,59%.

Заключено соглашение с МБУ «Служба содержания и благоустройства» на выполнение муниципального задания. Работы выполнены в полном объеме.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                    в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 471,8 тыс. рублей, кассовый расход 470,52 тыс. рублей или 99,73%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                        4 сотрудника и 7 иждивенца.

Основное мероприятие 2 «Формирование планов по развитию и ремонту объектов инфраструктуры городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                            3 803,2 тыс. рублей, кассовый расход 3 801,5 тыс. рублей или 99,96%, в том числе:

«Разработка проектной и сметной документации» предусмотрено бюджетных            8 099,7 тыс. рублей, кассовый расход 6 086,2 тыс. рублей или 75,14%.

Заключены МК:

1) на разработку конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021 г. с подрядной организацией МП ГО Анадырь «Градпроект»;

2) на проведение инженерно-геологических изысканий по объекту «Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L=880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L=495 м» с ООО «ИнженерПроектГрупп»;

3) на разработку проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L=880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L=495 м»                      с ООО «ИнженерПроектГрупп»;

4) на выполнение работ по актуализации рабочей документации на благоустройство дворовых территорий МКД квартала № 6 в границах ул. Чукотская, 4, ул. Рультытегина, 13, 15, 17, ул. Отке, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28а с МП ГО Анадырь «Градпроект»;

5) на выполнение инженерно-геологические изыскания по объекту «Благоустройство дворовых территорий МКД квартала № 8 ГО Анадырь в границах улицы Отке, дома: 46, 48, 50, 52, 54, улицы Энергетиков, дома: 4, 6, 8, 10» с подрядной организацией ООО «ЧСИ».

Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Суммы контрактов определены коммерческими предложениями.

- «Разработка программ комплексного развития» предусмотрено бюджетных средств 260,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключен МК с ИП на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования ГО Анадырь на период с 2017 до 2030 года по состоянию на 2021 год. Работы выполнены в полном объеме.

«Разработка проектно-изыскательной документации» на 2021 год                                      не запланирована;

«Проведение термометрического наблюдения» на 2021 год не запланировано.

Основное мероприятие 3 «Разработка документов территориального планирования                  и градостроительного зонирования» предусмотрено бюджетных средств                                    1 016,1 тыс. рублей, расходы не произведены.

Заключен МК с ПАО «ОНХП» на выполнение научно-исследовательской работы «Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ ГО Анадырь».                      МК на исполнении (начисление пени). На данном этапе проходит оформление согласовательной комиссии (генеральный план), устранение замечаний (ПЗЗ).

Основное мероприятие 4 «Обслуживание и ремонт объектов дорожного хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 158 893,7 тыс. рублей, кассовый расход 115 307,86 тыс. рублей или 72,57%, в том числе:

- «Обслуживание улично-дорожной сети» предусмотрено бюджетных средств     94 188,8 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключен МК с ООО «Анадырская транспортная компания» на трехлетний период. Работы выполнены в объеме согласно техническому заданию.

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в ГО Анадырь за счет резервного фонда Правительства РФ» предусмотрено бюджетных средств                                    60 000, тыс. рублей, кассовый расход 16 614,18 тыс. рублей или 27,69%.

Заключен МК на выполнение работ ремонту автомобильной дороги Подъезд                                к комплексу на горе Михаила ПК 0+000 - ПК 4+685 с ООО «Перфект»» на сумму                            59 994,0 тыс. рублей. Выполнен первый этап ремонтных работ протяженностью 1,3 км. Окончание работ запланировано на III квартал 2022 года.

- «Ремонт автомобильных дорог» предусмотрено бюджетных 3 854,9 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключен МК с ЗАО «СПК Зевра» на выполнение работ по исправлению профиля объездной автомобильной дороги по ул. Энергетиков.

- «Разработка проектной и сметной документации для ремонта, строительства                        и реконструкции» предусмотрено бюджетных средств 350,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключен МК с МП «Градпроект» на выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту «Объездная автомобильная дорога по ул. Энергетиков Анадырской городской агломерации. Ремонт автомобильной дороги».

- «Обеспечение противопожарных проездов» предусмотрено бюджетных средств                             500,0 тыс. рублей, кассовый расход 300,0 тыс. рублей или 60,0%.

Заключены МК с ООО «Анадырская транспортная компания»  на оказание услуг                       по уборке и вывозу снега с территории, прилегающей к гаражным строениям в ГО Анадырь. Размер МК снижен в результате конкурсных процедур.

Работы выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 5 «Реализация национального проекта "Безопасные                             и качественные автомобильные дороги", в рамках регионального проекта «Дорожная сеть»"» предусмотрено бюджетных средств 261 542,3 тыс. рублей, кассовый расход                         208 333,7 тыс. рублей или 79,66% , в том числе:

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» предусмотрено бюджетных средств 10 659,0 тыс. рублей, кассовый расход 7 357,76 тыс. рублей или 69,03%.

Заключены МК с МП ГО Анадырь «Градпроект»:

1) на разработку проектно-сметной документации и  осуществление строительного контроля по объектам:

- ремонт автомобильной дороги с бетонным покрытием

по ул. Колхозной на участке ПК 0+000 – ПК 0+700 Анадырской городской агломерации;

- ремонт автомобильной дороги:

подъезд к рыббазе № 2 км 2+385 – км 3+302 Анадырской городской агломерации;

подъезд к рыббазе № 2 км 0+000 – км 2+384 Анадырской городской агломерации.

- ремонт участка автомобильной дороги:

по ул. Рультытегина км 1+090 – км 1+490 Анадырской городской агломерации;

по ул. Колхозная км 0+700 – км 1+217 Анадырской городской агломерации.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

2) На осуществление строительного контроля при проведении работ по ремонту автомобильных дорог с бетонным покрытием:

по ул. Мира на участке ПК 0+000 – ПК 0+155, ул. Партизанская на участке ПК 0+000 – ПК 0+145; по ул. Тевлянто, Анадырской городской агломерации.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

3) На выполнение работы по разработке документации по двум объектам:

объект 1 «Улично-дорожная сеть Анадырской городской агломерации. Участок автомобильной дороги от ПК 0+000 до ПК 0+210 по ул. Рультытегина. Ремонт автомобильной дороги»; объект 2 «Улично-дорожная сеть Анадырской городской агломерации. Участок автомобильной дороги от ПК 0+278 до ПК 0+314 по ул. Южная. Ремонт автомобильной дороги».  Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

4) На выполнение работ по разработке рабочей документации по объектам:

«Улично-дорожная сеть Анадырской городской агломерации: участок подъезда                     к комплексу на горе Михаила ПК 0+000 - ПК 4+685. Ремонт автомобильной дороги»;

«Улично-дорожная сеть Анадырской городской агломерации. Участок автомобильной дороги от ПК 1+490 до ПК 1+620 по ул. Рультытегина. Ремонт автомобильной дороги»;

«Улично-дорожная сеть Анадырской городской агломерации. Участок автомобильной дороги от ПК 1+490 до ПК 1+620 по ул. Рультытегина. Ремонт автомобильной дороги»;

«Улично-дорожная сеть Анадырской городской агломерации. Участок автомобильной дороги от ПК 0+410 до ПК 0+564 по ул. Полярная. Ремонт автомобильной дороги».

Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

5) На осуществление строительного контроля при проведении работ по ремонту объектов: «Участок автомобильной дороги по ул. Колхозная ПК 0+700 - ПК 1+217 Анадырской городской агломерации», «Улично-дорожная сеть Анадырской городской агломерации. Участок подъезда к комплексу на горе Михаила ПК 0+000 - ПК 4+685. Ремонт автомобильной дороги». Выполнены и оплачены работы 1 этапа.

Заключены МК:

1) на выполнение инженерно-геологические изыскания по объекту «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Колхозная км 0+700 – км 1+217 Анадырской городской агломерации» с ООО ПКП «Темп»;

2) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог с бетонным покрытием по ул. Мира на участке ПК 0+000 – ПК 0+155, ул. Партизанская на участке ПК 0+000 – ПК 0+145 с ЗАО «Строительная промышленная компания «Зевра».

Работы выполнены в полном объеме. Суммы МК определены коммерческими предложениями.

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"» предусмотрено бюджетных средств 250 883,3 тыс. рублей, кассовый расход                            200 975,94 тыс. рублей или 80,11%.

Заключены МК с ЗАО «Строительная промышленная компания Зевра»:

1) на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с бетонным покрытием  по ул. Тевлянто Анадырской городской агломерации», по ул. Мира на участке ПК 0+000 – ПК 0+155, ул. Партизанская на участке ПК 0+000 – ПК 0+145». Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

2) на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги:

по ул. Колхозная ПК 0+000 - ПК 0+700 Анадырской городской агломерации                                  с ЗАО «Строительная промышленная компания Зевра»; по ул. Рультытегина км 1+090 - ПК 1+490 Анадырской городской агломерации с ООО «Перфект»; подъезд к рыббазе №2 км 2+302 - км 3+222 Анадырской городской агломерации с ООО «ЧукотСтройИнвест».

Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

3) на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Колхозная ПК 0+700 - ПК 1+217 и по ул. Горького ПК 0+000 - ПК 0+162 Анадырской городской агломерации с ООО «ЧукотСтройИнвест». В связи со сложной навигационной ситуацией                            в 2021 году ООО «ЧукотСтройИнвест»не удалось завести необходимые материалы                                 для выполнения ремонтных работ, приемка работ перенесена на август 2022 года.

Суммы МК определены коммерческими предложениями.

Основное мероприятие 6 «Уличное освещение» предусмотрено бюджетных средств 10 851,9 тыс. рублей, кассовый расход  10 598,97 тыс. рублей или 97,67%,  в том числе:

- «Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, находящихся                                         в собственности городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                         5 684,8 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключены МК:

1) на обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, находящихся в собственности городского округа Анадырь с ООО «Чукотская энергетическая компания»;

2) на оказание услуг по консультированию и участию в переговорах по вопросам электроэнергетики на стороне заказчика с ИП.;

3) на выполнение работ по обслуживанию и ремонту сетей уличного освещения, находящихся в собственности городского округа Анадырь с ООО «ЭНЕРГОПРОФИЛЬ»;

4) на выполнение работ по обслуживанию и ремонту сетей уличного освещения, находящихся в собственности городского округа Анадырь с ООО «СВТ».

Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- «Оплата за потребленную энергию уличным освещением» предусмотрено бюджетных средств 2 011,3 тыс. рублей, кассовый расход 1 758,44 тыс. рублей  или 87,43% (сокращение потребления энергоресурсов).

Заключен договор энергосбережения № 17Э-015 с АО «Чукотэнерго».

- «Замена светильников уличного освещения» предусмотрено бюджетных средств 3 155,8 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключены МК на выполнение работ по замене светильников уличного освещения города Анадырь с ООО «ЧЭК», ООО «СВТ». Работы выполнены.

Основное мероприятие 7 «Санитарная очистка территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 3 308,6 тыс. рублей, кассовый расход                           1 615,77 тыс. рублей или 48,84%, в том числе:

- «Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» предусмотрено бюджетных средств 2 064,1 тыс. рублей, кассовый расход 317,87 тыс. рублей или 18,02%.

Заключены МК на оказание услуг по отлову животных без владельцев в ГО Анадырь:

1) с ИП на сумму 585,0 тыс. рублей. Оказаны услуги по отлову 1 головы, оплачено                   3,9 тыс. рублей (МК расторгнут по соглашению сторон в связи с невыполнением услуг);

2) с МБУ ГО Анадырь «Служба содержания и благоустройства» на сумму                          117,0 тыс. рублей. По контракту оплачено 31,2 тыс. рублей - 8 голов (МК расторгнут                             по соглашению сторон в связи с невыполнением услуг по контракту);

3) на оказание услуг по отлову животных без владельцев в ГО Анадырь                              с ООО «ЭНЕРГОПРОФИЛЬ» на сумму 585,0 тыс. руб. По контракту оплачено 8,0 тыс. рублей - 2 головы (МК расторгнут по соглашению сторон в связи с невыполнением услуг по контракту);

4) с ИП на сумму 195,0 тыс. рублей (по МК подготовлены документы на оплату 3-х голов на сумму 11,7 тыс. рублей);

5) с ООО «ПЕРФЕКТ» на сумму 200,0 тыс. рублей (оказаны услуги по отлову 7 голов, оплачено 28,0 тыс. рублей);

6) с ООО «ЧУКОТСТРОЙИНВЕСТ» на сумму 588,0 тыс. рублей (оказаны услуги                        по отлову 17 голов, оплачено 216,0 тыс. рублей).

Заключены МК на оказание ветеринарных услуг:

1) с ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» на сумму 158,2 тыс. рублей – исследование на трихинеллез (по МК оплачено 13,4 тыс. рублей);

2) с ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» на сумму 286,3 тыс. рублей – медикаментозная эвтаназия (по МК оплачено 18,1 тыс. рублей).

Заключен МК на оказание ветеринарных услуг животным без владельцев в городском округе Анадырь с ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» на сумму 485,2 тыс. руб. – стерилизация, вакцинация, чипирование и учет животных без владельцев. По контракту оплачено 41,6 тыс. рублей.

МК на оказание ветеринарных услуг по клиническому осмотру с отбором проб для диагностических исследований на трихинеллез, стерилизации, вакцинации против бешенства, маркированию животных без владельцев в ГО Анадырь расторгнуты с ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» на основании письма Управления ветеринарии Департамента сельского хозяйства и продовольствия ЧАО от 21 мая 2021 года                                 № 2/01-03/102 (далее  – письмо) об оказании услуг в рамках выполнения государственного задания. На основании письма услуги, оказываемые ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» для специализированных организаций по отлову, волонтеров и граждан будут проводиться бесплатно.

- «Расходы по обеспечению надлежащего санитарного состояния (санитарной очистке) территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 1 244,5 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключен МК на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок                    на территории городского округа Анадырь.. Оказаны услуги по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа Анадырь в объеме                         434 кубов.

Основное мероприятие 8 «Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 46 458,3 тыс. рублей, кассовый расход                                    20 895,58 тыс. рублей или 44,98%,  в том числе:

- «Разработка комплексной схемы и проезда организации дорожного движения,                        на территории городского округа Анадырь» на 2021 год не запланирована;

- «Обустройство грунтовых проездов между участками ИЖС» предусмотрено бюджетных средств 19 798,2 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Заключен МК с ООО «Чукотская строительно-буровая компания» на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта:                                               «Проезд к земельным участкам по адресу г. Анадырь, ул. Отке».

Заключен МК с МП ГО Анадырь «Градпроект» на выполнение работ                                     по строительному контролю работ по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию объекта:«Проезд к земельным участкам по адресу г. Анадырь ул. Отке».

- «Строительство автомобильных дорог на территории городского округа  Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 26 660,1 тыс. рублей, кассовый расход                                    1 097,38 тыс. рублей или 4,12%.

Заключен МК на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Автомобильная дорога от ул. Рультытегина до ул. Энергетиков                    в г. Анадырь. 1 этап». Выплачен аванс 30% от цены первого этапа работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий. Окончание работ                                             в 2022 году, после согласования проектной документации в органах государственной экспертизы.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат.

1) Выполнены работы по строительству, ремонту и обслуживанию объектов городской инфраструктуры, в том числе:

оказаны услуги по обслуживанию кладбища на территории ГО Анадырь;

выполнена помывка памятников монументальных скульптур ГО Анадырь;

выполнен ремонт постамента памятника Святому Николаю Чудотворцу;

разработана рабочая и сметная документация по объектам на «Выполнение работ                           по ремонту ограждений мусорных площадок в городе Анадырь» и на «Ремонтно-восстановительные работы школьного стадиона МБОУ ООШ №1 города Анадыря»;

выполнено освещение детских площадок городе Анадырь;

выполнено проектирование (строительству и ввод в эксплуатацию) объекта: «Инженерные сети теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения»                            по адресу город Анадырь ул. Отке;

выполнена работа по подбору колористических решений для фасадов многоквартирных домов (МКД);

выполнена работа по обустройству дворовой территории в ГО Анадырь                                      и по демонтажу существующих железобетонных конструкций на дворовой территории                               ГО Анадырь;

выполнена работа по благоустройству дворовых территорий МКД ГО Анадырь;

разработана конкурсная заявка для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021 года;

проведены инженерно-геологических изысканий по объекту «Реконструкция участка ХВС: от ВВК/6 до ЦТП-4, L=880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L=495 м» ГО Анадырь;

выполнена разработка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция участка ХВС: от ВВК/6 до ЦТП-4, L=880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L=495 м» ГО Анадырь;

выполнена работа по актуализации рабочей документации на благоустройство дворовых территорий МКД квартала № 6 ГО Анадырь;

выполнены инженерно-геологические изыскания по объекту «Благоустройство дворовых территорий МКД квартала № 8 ГО Анадырь;

выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Анадырь на период с 2017 до 2030 года по состоянию                          на 2021 год;

выполняются научно-исследовательские работы «Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ ГО Анадырь» (проходит оформление согласовательной комиссии (генеральный план), устранение замечаний (ПЗЗ).

2) Выполнены работы по обеспечению содержания объектов дорожного хозяйства,                    в том числе:

обслуживание улично-дорожной сети;

исправлен профиль объездной автомобильной дороги по ул. Энергетиков;

разработана рабочая документация по объектам «Объездная автомобильная дорога по ул. Энергетиков Анадырской городской агломерации. Ремонт автомобильной дороги»; «Улично-дорожная сеть Анадырской городской агломерации»;

разработана проектно-сметная документация на ремонт автомобильной дороги                  с бетонным покрытием, участка автомобильной дороги, автомобильной дороги;

осуществлен строительный контроль при проведении работ по ремонту автомобильных дорог с бетонным покрытием;

выполнены инженерно-геологические изыскания «Ремонт участка автомобильной дороги».

3) Выполнены работы по обеспечению улично-дорожной сети электроосвещением,                       в том числе:

выполнены работы по замене 117 светильников уличного ГО Анадырь.

4) Выполнены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных,                      их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных. На основании письма услуги, оказываемые ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» для специализированных организаций по отлову, волонтеров и граждан будут проводиться бесплатно.

5) Осуществлены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок                                на территории го Анадырь.

6) Введены в эксплуатацию грунтовые проезды между участками ИЖС                                   по улице Отке.

7) Подготовлена проектная документация по строительству объекта: «Автомобильная дорога от ул. Рультытегина до ул. Энергетиков в г. Анадырь. 1 этап» (окончание работ в 2022 году, после согласования проектной документации в органах государственной экспертизы).

В результате выполненных работ - повышен уровень благоустройства и развития инфраструктуры городского округа Анадырь.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,0.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,81.

Расходы в полном объеме не произведены по следующим причинам:

подрядчикам не удалось завести необходимые материалы для выполнения работ                   ( 8 МК на исполнении), в связи с поздней навигацией Северного завоза в 2021 году;

подготовлена проектная документация по строительству объекта: «Автомобильная дорога от ул. Рультытегина до ул. Энергетиков в ГО Анадырь. 1 этап» (окончание работ в 2022 году, после согласования проектной документации в органах государственной экспертизы);

расторгнуты МК (по соглашению сторон) по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

Реализация муниципальной программы в 2021 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку – 0,81.

6. Муниципальная программа «Жильё в городском округе Анадырь                                     на 2019-2023 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 29 декабря 2020 года № 957, включает в себя пять подпрограмм.

На муниципальную программу «Жильё в городском округе Анадырь на 2019-2023 годы» предусмотрено бюджетных средств 155 418,10 тыс. рублей, кассовый расход                              151 572,72 тыс. рублей или 97,53%, в том числе:

6.1. Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей                              в городском округе Анадырь»

Цели подпрограммы:

1) поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных                                  в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории города Анадырь;

2) создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы                           для улучшения демографической ситуации в городском округе Анадырь.

Задача подпрограммы:

Оказание молодым семьям содействия в улучшении их жилищных условий                               для удовлетворения жилищных потребностей молодых семей.

Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Содействие молодым семьям в обеспечении жильем»,                          в том числе:

- «Оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты» предусмотрено бюджетных средств 5 704,7 тыс. рублей, кассовый расход 5 704,08 тыс. рублей или 99,99%.

Финансовую поддержку в решении жилищной проблемы получили три молодых семьи, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории ГО Анадырь.

6.2. На подпрограмму «Доступное и комфортное жильё в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 67 998,20 тыс. рублей, кассовый расход 66 941,14 тыс. рублей или 98,45%.

Цели подпрограммы:

1) обеспечение доступного жилья и комфортных условий проживания для жителей городского округа Анадырь;

2) улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях в городском округе Анадырь;

3) улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи подпрограммы:

1) сокращение очереди граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в городском округе Анадырь;

2) предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся                                  без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) выполнение работ по технической инвентаризации и оценке муниципальных жилых помещений городского округа Анадырь;

- 4) оформление и получение свидетельств о праве на наследство по закону                                         и по завещанию на недвижимое имущество.

Подпрограмма состоит из трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Приобретение жилья на вторичном рынке»  на 2021 год                       не запланировано.

Основное мероприятие 2 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам                            и лицам из их числа», в том числе:

- «Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа» предусмотрено бюджетных средств 61 146,0 тыс. рублей, кассовый расход 60 350,0 тыс. рублей или 98,7%.

Приобретено 11 однокомнатных квартир.

Основное мероприятие 3 «Учет, инвентаризация, распоряжение жилищным фондом» предусмотрено бюджетных средств 6 851,6рублей, кассовый расход 6 591,14 тыс. рублей                    или 96,2%, в том числе:

- «Выполнение работ по технической инвентаризации, учет и оценка муниципального жилищного фонда» предусмотрено бюджетных средств                                         1 244,1 тыс. рублей, кассовый расход 983,64 тыс. рублей или 79,06%.

- «Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений, расположенных                             в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств 5 607,5 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) для детей-сирот и детям, оставшихся без попечения родителей приобретено                              и предоставлено 11 однокомнатных квартир;

2) выполнены работы по оценке рыночной стоимости арендной платы жилых помещений за 91 объект и оплачены услуги нотариуса по оформлению выморочного имущества в собственность муниципалитета 4-х объектов.

6.3. На подпрограмму «Формирование специализированного жилищного фонда для специалистов городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                             8 640,2 тыс. рублей, кассовый расход 8 500,0 тыс. рублей или 98,38%.

Цель подпрограммы:

Стабилизация кадровой ситуации в городском округе Анадырь.

Задача подпрограммы:

Формирование жилищного фонда для предоставления специалистам (и их семьям), выразившим намерение работать в городском округе Анадырь и не имеющим в нем жилья.

Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Приобретение жилых помещений для специалистов городского округа Анадырь», предусмотрено бюджетных средств 8 640,2 тыс. рублей, кассовый расход 8 500,0 тыс. рублей или 98,38%.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

Для специалиста городского округа Анадырь приобретена одна двухкомнатная квартира.

6.4. На подпрограмму «Развитие индивидуального жилищного строительства                          в  городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 75,0 тыс. рублей, расходы не произведены.

Цель подпрограммы:

Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства.

Задача подпрограммы:

Увеличение количества объектов индивидуального жилищного строительства за счет субсидии застройщикам (физическим лицам), осуществляющим строительство индивидуальных жилых.

Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Компенсация застройщикам - физическим лицам части фактических затрат на строительство индивидуального жилого дома в городском округе Анадырь (за счет окружного бюджета)».

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

Расходы не произведены - заявки от граждан на компенсацию строительства                              не поступали.

6.5. На подпрограмму «Ликвидация аварийного жилищного фонда» предусмотрено бюджетных средств 73 000,0 тыс. рублей, кассовый расход 70 427,50 тыс. рублей                               или 96,48%.

Цель подпрограммы:

Создание условий для ликвидации аварийного жилищного фонда.

Задачи подпрограммы:

1) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками                                   в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

3) выкуп у собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Подпрограмма состоит из трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Предоставление жилого помещения, равнозначного                                  по общей площади ранее занимаемому».

- «Расходы на выкуп жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, а также предоставления гражданам, состоящим на учете в улучшении жилищных» предусмотрено бюджетных средств 73 000,0тыс. рублей, кассовый расход 70 427,50 тыс. рублей или 96,48%.

Основное мероприятие 2 «Выкуп изымаемого жилого помещения» на 2021 год                       не запланировано.

Основное мероприятие 3 «Выкуп изымаемого нежилого помещения» на 2021 год                   не запланировано.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) приобретено 10 жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками                          в МКД, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 0,87 (заявки на компенсацию застройщикам - физическим лицам части фактических затрат на строительство индивидуального жилого дома в городском округе Анадырь - не поступали).

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,98.

Расходы в полном объеме не произведены по следующей причине:

заявки на компенсацию застройщикам - физическим лицам части фактических затрат на строительство индивидуального жилого дома в городском округе Анадырь - не поступали.

Реализация муниципальной программы в 2021 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку – 0,85.

7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Анадырь на 2015-2023 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 2 февраля 2015 года № 40, включает в себя                                      2 подпрограммы.

7.1. На подпрограмму «Строительство полигона твердых бытовых отходов                           и очистных сооружений на территории городского округа Анадырь на 2015-2023 годы»» бюджетные средства не запланированы.

7.2. На подпрограмму «Реализация комплекса мероприятий по обращению                              с отходами»» предусмотрено бюджетных средств 350,0 тыс. рублей, кассовый расход                     220,0 тыс. рублей или 62,86%.

Цель подпрограммы:

Создание эффективной системы управления отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.

Задачи подпрограммы:

Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в городском округе Анадырь.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» на 2021 не запланировано.

Основное мероприятие 2 «Мероприятия по ликвидации свалок бытовых отходов» предусмотрено бюджетных средств 350,0 тыс. рублей, кассовый расход 220,0 тыс. рублей                      или 62,86%.

Заключен МК с ИП на выполнение работ по актуализации проектно-сметной документации «Рекультивация свалки в городском округе Анадырь». Работы выполнены                     в полном объеме.

Основные результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Актуализирована проектно-сметная документация «Рекультивация свалки                              в городском округе Анадырь», которая прошла государственную экологическую экспертизу, государственную и негосударственную экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, экспертизу сметной документации.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,0.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,63.

Расходы в полном объеме не произведены по причине:

размер суммы МК снижен в результате конкурсных процедур (корректировка бюджетных ассигнований не произведена).

Реализация муниципальной программы в 2021 году, определилась как удовлетворительная программа, набравшая интегральную оценку – 0,63.

8. Муниципальная программа «Анадырь – безопасный город на 2018-2023 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь                        от 9 ноября 2017 года № 695/1, включает в себя 1 подпрограмму.

На муниципальную программу «Анадырь – безопасный город на 2018-2023 годы» предусмотрено бюджетных средств 4 189,7 тыс. рублей, кассовый расход                                      3 551,55 тыс. рублей или 84,77%.

Цель программы:

1) создание благоприятной и безопасной среды проживания, повышение уровня общественной безопасности и правопорядка на территории городского округа Анадырь путем обеспечения функционирования интегрированной системы видеонаблюдения                         на территории городского округа Анадырь;

2) создание условий для добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

Задачи программы:

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Анадырь, в том числе:

профилактика явлений криминогенного характера;

обеспечение участия населения в охране общественного порядка;

предупреждение возможных террористических актов и акций экстремистского характера;

сокращение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения;

увеличение доли раскрытых правонарушений с помощью камер видеонаблюдения;

профилактика преступлений и правонарушений силами Народной (муниципальной) дружины;

мероприятия по обеспечению Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Анадырь и Анадырского муниципального района автоматизированными рабочими местами оперативных дежурных.

Программа состоит из 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений на территории городского округа Анадырь» в том числе:

- «Техническая эксплуатация и обслуживание интегрированной городской системы видеонаблюдения» предусмотрено бюджетных средств 3 714,7 тыс. рублей, кассовый расход  3 076,55 тыс. рублей или 82,82%.

В целях поддержания в работоспособном состоянии объекта и обслуживания магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), проведения диагностики                            и устранения отказов, неисправностей и аварийных ситуаций на оборудовании, АПК                          и линейно-кабельных сооружений в 2018 году был заключен муниципальный контракт для осуществления технического обслуживания интегрированной системы видеонаблюдения «Анадырь - безопасный город на 2018 – 2023 годы».

Муниципальный контракт от 12 августа 2021 года №69 об указании услуги по инвентаризации оборудования и периферийных кабельных линий связи интегрированной системы видеонаблюдения «Анадырь - безопасный город» был, расторгнут на основании части 8 статьи 95 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение органа местного самоуправления на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций                         в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения                              и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2021 год не запланировано.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение участия граждан в обеспечении общественного порядка» в том числе:

- «Обеспечение деятельности Народной дружины городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 475,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

На территории городского округа Анадырь действует одна народная  дружина. Наряды народных дружинников оказывали помощь сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД РФ «Анадырский» при поквартирном обходе неблагополучных семей.

Народная дружина принимала участие в 39 мероприятиях по выявлению нарушений ограничительных мер в связи с угрозой коронавирусной инфекции, а так же осуществляли контроль общественного порядка в рейсовом школьном автобусе маршрута №3.

Основное время дежурства с 18.00 до 21.00 часа, в летний период до 22 часов.                         На дежурства заступали по две-три группы, в составе которых один сотрудник органов внутренних дел и один - два  народных дружинника. Количество дружинников                                   и сотрудников органов внутренних дел, участвующих в ежедневных рейдовых мероприятиях до 10 человек. Время нахождения на дежурстве от 3 до 5 часов.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) создана благоприятная и безопасная среда проживания, повышен уровень общественной безопасности и правопорядка на территории ГО Анадырь путем обеспечения функционирования интегрированной системы видеонаблюдения на территории                                ГО Анадырь;

2) созданы условия для добровольных формирований населения по охране общественного порядка,

3) обеспечена комплексная безопасность населения и объектов на территории                      ГО Анадырь.

В результате выполненных работ - обеспеченна комплексная безопасность населения и объектов на территории городского округа Анадырь.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 0,93 (количество часов отработанных сотрудниками дружины не в полном объеме связано с ограничительными мерами по противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,85.

Расходы в полном объеме не произведены по причине:

Муниципальный контракт от 12.08.2021 № 69 расторгнут (корректировка бюджетных ассигнований не произведена).

Реализация муниципальной программы в 2021 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку – 0,79.

9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Анадырь на 2018-2024 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 7 ноября 2018 года                № 759, включает в себя одну подпрограмму.

Цель подпрограммы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории ГО Анадырь.

Задачи подпрограммы:

1) обеспечение создания и развития объектов благоустройства дворовых                                      и общественных территорий общего пользования, мест массового отдыха населения;

2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций                             в реализацию мероприятий по благоустройству городской территории.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Формирование современной городской среды»,                           в том числе:

- «Благоустройство дворовых и общественных территорий» предусмотрено бюджетных средств 8 781,9 тыс. рублей, кассовый расход 8 679,9 тыс. рублей или 98,84%.

1) Заключено  6 МК с МП ГО «Градпроект».

Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

2) Заключено 2 МК с ИП на выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации на благоустройство общественной территории возле здания центра                          «Мой бизнес» в городе Анадырь и на выполнение работы по поставке и установке скульптурной композиции «80-летие пограничной службы на Чукотке».

Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

3) Заключен МК с ООО «Перфект» на выполнение работ по благоустройству мемориала «Чукотка – фронту» и газона близ детской площадки в городе Анадырь                            по ул. Тевлянто, д. 13.

Все работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Основное мероприятие 2 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в том числе:

- «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено бюджетных средств 44 306,5 тыс. рублей, кассовый расход                                     19 909,71 тыс. рублей или 44,94%.

1) Заключено дополнительное соглашение № 1 от 12.04.2021 к Соглашению                                о предоставлении из бюджета ГО Анадырь субсидии МБУ ГО Анадырь «Служба содержания и благоустройства» на иные цели (на реализацию мероприятий                                       по благоустройству общественных территорий - осуществление строительного контроля).

2) Заключен МК на выполнение работ по благоустройству парка «Молодежный»                          в ГО Анадырь с ООО «РемСтрой». Оплата по факту принятых работ.

3) Исполнены обязательства по МК № 62 от 02.09.2020 «Обустройство парка «Молодежный», 1 этап».  Оплата по факту принятых работ.

4) Заключен МК на выполнение работ по строительному контролю работ                                   по благоустройству парка «Молодежный» в ГО Анадырь (1 и 2 этап) с МП ГО Анадырь «Градпроект». Оплачено по факту принятых работ.

Основные результаты реализации муниципальной подпрограммы:

1) разработана рабочая и сметная документация на благоустройство общественных территорий ГО Анадырь (между кафе «Сытый батя» и Центральным банком, близ вертолётной площадки, «Сквер Лицей»), близ «Доски почетных Граждан города Анадыря»;

2) разработан дизайн-кода города Анадырь;

3) разработан проект организации работ по сносу аварийного многоквартирного дома                      (с. Тавайваам, ул. Колхозная, д. 23);

4) разработаны эскизы проектов фасада 2-го корпуса МБДОУ                                                     «Детский сад общеразвивающего вида «Парус» города Анадырь»;

5) разработана рабочая и сметная документация на благоустройство общественной территории возле здания центра «Мой бизнес» в ГО Анадырь;

6) выполнена работа по поставке и установке скульптурной композиции                                        «80-летие пограничной службы на Чукотке»;

7) выполнена работа по благоустройству мемориала «Чукотка – фронту» и газона близ детской площадки в ГО Анадырь по ул. Тевлянто, д. 13.

В результате выполненных работ - повышен комфорт и качество городской среды                    на территории ГО Анадырь.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,0.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,54.

Расходы в полном объеме не произведены по причине:

подрядчикам не удалось завести необходимые материалы для выполнения работ                   (МК на исполнении), в связи с поздней навигацией Северного завоза в 2021 году.

Реализация муниципальной программы в 2021 году, определилась как удовлетворительная программа, набравшая интегральную оценку – 0,54.

10. Муниципальная программа «Создание единого информационного пространства городского округа Анадырь на 2020-2025 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 27 декабря 2019 года № 1138, включает в себя одну подпрограмму.

На муниципальную программу «Создание единого информационного пространства городского округа Анадырь на 2020-2025 годы» предусмотрено бюджетных средств                        9 997,1 тыс. рублей, кассовый расход 9 822,26 тыс. рублей или 98,25%.

Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 " Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Анадырь и муниципальных органов городского округа Анадырь", в том числе:

- «Организация современной информационно-технологической инфраструктуры                           и совершенствование системы защиты информации в органах местного самоуправления городского округа Анадырь и муниципальных органах городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 5 601,2 тыс. рублей, кассовый расход                                         5 459,55 тыс. рублей или 97,47%.

В рамках реализации программных мероприятий заключено 25 муниципальных контрактов и 9 договоров:

на сопровождение системы «Консультант Плюс»;

на сопровождение системы «1С»;

на право пользования программы «Контур Экстерн»;

на услуги удостоверяющего центра по изготовлению сертификатов ЭЦП;

на поставку, внедрению и передаче права (лицензии) на использование                        ПО "Гранд-Смета";

на право и использование ПО Кейсистемс («Бюджет-СМАРТ», «Собственность-СМАРТ»);

на право и использование ПО «XSpider 7.8»;

на право и использование антивирусного ПО «Dr. Web»;

право на использование ПО «SecretNet Studio 8»;

на подписку «Security updates» для ПО «UserGate»;

на оказание услуг по поставке серверного оборудования;

на оказание услуг по поставке системных блоков, мониторов;

на оказание услуг по поставке сканеров, МФУ и расходных материалов, ИБП, коммутатора и маршрутизатора;

на настройку программного продукта «1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка»;

на предоставление прав на использование программы «1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка»;

на приобретение неисключительных прав на ПО AutoCAD;

на предоставление кода доступа к электронной справочной системе "Система Госзаказ Плюс";

на предоставление кода доступа к электронной справочной системе "Система Госфинансы Плюс" для бюджетных, казенных и автономных учреждений;

на поставку жестких дисков;

на приобретение идентификатора электронного Рутокен ЭЦП 2.0 64 КБ, сертифицированный ФСТЭК, комплект документации ФСТЭК 3753 (оуд);

приобретение идентификатора электронного Рутокен ЭЦП 2.0 64 КБ, сертифицированный ФСТЭК, комплект документации ФСТЭК 3753 (оуд);

- «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Анадырь на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий» предусмотрено бюджетных средств 4 395,9 тыс. рублей, кассовый расход 4 362,71 тыс. рублей или 99,24%.

Заключено 8 МК и 3 договора на:

доступ к сети «Интернет» через МИКС;

доступ к сети «Интернет» через безлимитный канал связи;

виртуальный ЦОД;

DNS хостинг и продление домена;

права на использование СЭД «Дело»;

услуги по техническому сопровождению установленного программного оборудования  «Дело - Предприятие»4;

оказание услуг по разработке сайта, а также покупка нового домена и размещение сайта на хостинге;

предоставление прав на использование программ для ЭВМ VIPNet Client for Windows 4.x (КС2)4;

предоставление неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "КриптоПро CSP";

продление регистрации доменного имени.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) работники, функциональные обязанности которых связаны с использованием телефонной связи и ресурсов сети «Интернет», обеспечены доступом к телефонной сети                     и сети «Интернет» с пропускной способностью канала связи 8 мбит/сек;

2) все работники обеспечены компьютерной справочной правовой системой «Консультант Плюс»;

3) работники, функциональные обязанности которых связаны с использованием систем «1С», обеспечены бесперебойным доступом в данные системы;

4) все работники, обеспечены системой электронного документооборота «Дело»;

5) осуществлено совершенствование системы защиты информации: продлены лицензии на антивирусное решение «Dr.Web», подписку «Security Updates» для ПО «UserGate», ПО «SecretNet Studio 8», а также закуплено ПО для проведения инструментального анализа защищенности «XSpider 7.8»;

6) продлены доменные имена и хостинг сайта для поддержания работоспособности официального сайта Администрации городского округа Анадырь и корпоративной почты,                    а также заключен контракт на размещение сайта на аттестованной площадке;

7) работники, функциональные обязанности которых связаны с использованием систем «Keysystems», обеспечены бесперебойным доступом в данные системы.

8) изготовлены ЭЦП для работы в Федеральной информационной адресной системе, а также для работы в системе «Контур.Экстерн»;

9) закуплено компьютерного оборудования в составе и количестве: 12 системных блоков, 12 ИБП, 12 мониторов, 2 сканера, 5 МФУ формата A4, 1 МФУ формата A3;

10) закуплено серверное оборудование в составе: сервер для хранения данных                        на платформе «Supermicro Chassis Rack 2U/24x2.5" hotswap SAS/SATA/ 1200W», маршрутизатор «MikroTik RB3011UiAS-RM», коммутатор «HPE 1820-48G J9981A управляемый 19U 48x10/100/1000BASE-T», жесткие диски Seagate ST2000NX0253                              в количестве 8 штук;

11) закуплены 3 лицензии на программное обеспечение VIPNet Client for Windows 4.x (КС2) и 10 лицензии на ПО "КриптоПро CSP".

В результате выполненных работ улучшилось качество и оперативность предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,0.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,98.

Расходы в полном объеме не произведены по причине:

размер суммы МК снижен в результате конкурсных процедур (корректировка бюджетных ассигнований не произведена).

Реализация муниципальной программы в 2021 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку – 0,98.