Аналитическая записка

к отчету о реализации муниципальных программ

городского округа Анадырь за 2023 год

В соответствии с Постановлениями Администрации городского округа Анадырь от 17.09.2013 № 561 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Анадырь» (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 12.11.2015 № 605, от 29.08.2017 № 534, от 05.09.2018 № 643,    от 09.10.2019 № 904) от 03.07.2014 № 368 «Об утверждении Положения об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Анадырь» проведён анализ и оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа (далее – ГО) Анадырь за 2023 год.

На реализацию муниципальных программ ГО Анадырь в 2023 году предусмотрено бюджетных средств 2 793 884,9 тыс. рублей, кассовый расход 2 594 250,08 тыс. рублей                       или 92,85%.

На территории ГО Анадырь действует 10 муниципальных программ в том числе:

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 30.12.2021 № 987, включает в себя 2 подпрограммы.

На муниципальную программу «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь» в 2023 году предусмотрено бюджетных средств 87 069,2 тыс. рублей, кассовый расход 86 966,88 тыс. рублей или 99,88%, в том числе:

1.1. На подпрограмму «Поддержка и развитие общественного наземного городского транспорта» предусмотрено бюджетных средств 73 577,3 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Цель подпрограммы:

- Обеспечение доступности услуг общественного наземного автомобильного транспорта для населения ГО Анадырь.

Задача подпрограммы:

- Обеспечение бесплатных пассажирских перевозок общественным наземным автомобильным транспортом на территории ГО Анадырь.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Организация работы общественного транспорта                                на территории городского округа Анадырь», в том числе:

«Предоставление субсидии Муниципальному предприятию городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на возмещение фактических затрат, возникающих в связи с выполнением пассажирских автобусных перевозок на городских маршрутах» предусмотрено бюджетных средств 62 456,1 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

На территории городского округа Анадырь перевозка пассажиров осуществляется                   по четырем маршрутам.

«Предоставление субсидии Муниципальному предприятию городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» (далее – МП ГО Анадырь «ГКХ»)                            на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей» предусмотрено бюджетных средств 11 121,2 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) сохранено количество автобусных маршрутов с бесплатным проездом для всех категорий граждан;

2) предоставлена субсидия МП ГО «ГКХ» на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей.

1.2. На подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» предусмотрено бюджетных средств 13 491,9 тыс. рублей, кассовый расход 13 389,67 тыс. рублей или 99,45%.

Цель подпрограммы:

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам на территории городского округа Анадырь.

Задача подпрограммы:

Обеспечение финансовой и имущественной поддержки приоритетных                                      и перспективных направлений предпринимательской деятельности субъектов малого                         и среднего предпринимательства, самозанятых граждан в целях усиления их роли                               в экономике городского округа Анадырь.

Подпрограмма состоит из двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе:

«Предоставление субсидии на реализацию бизнес - проектов» предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

- «Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с поверкой средств технического диагностирования транспортных средств в пунктах технического осмотра на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                         1 350,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

- «Субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих "северный завоз" потребительских товаров» предусмотрено бюджетных средств 15 666,9 тыс. рублей, кассовый расход                                   5 597,46 тыс. рублей или 98,77%.

Основное мероприятие 2 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе:

- «Оснащение территории городского округа Анадырь нестационарными торговыми объектами» предусмотрено бюджетных средств 5 975,0 тыс. рублей, кассовый расход                                     5 942,21 тыс. рублей или 99,45%.

В собственность городского округа Анадырь приобретено пять объектов нестационарной торговли.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) предоставлена субсидия на уплату процентов по кредитным договорам                                      на осуществление «северного завоза» потребительских товаров, компенсацию получили                     8 предпринимателей.

2) возобновил свою работу пункт технического осмотра (проведен техосмотр                          543 единиц автотранспорта, в том числе: автобусы до 5 тонн – 2; автобусы свыше                                 5 тонн – 23);

3) предоставлена субсидия индивидуальному предпринимателю ГО Анадырь                           на финансовое обеспечение части затрат, связанных с приобретением основных средств (оборудования) необходимых для реализации бизнес-проекта «Оказание бытовых услуг населению – утепление пенополиуретаном». Проект реализован, услуги оказываются.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 0,75.

Новые автобусы не были задействованы на маршрутах общественного транспорта.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 1,0.

Реализация муниципальной программы в 2023 году, определилась                              как эффективная программа, набравшая интегральную оценку – 0,75.

2. Муниципальная программа «Управление финансами и имуществом городского округа Анадырь», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 29.12.2021 № 973, включает в себя три подпрограммы.

На муниципальную программу «Управление финансами и имуществом городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 70 521,1 тыс. рублей, кассовый расход 66 734,34 тыс. рублей или 94,63%, включает в себя три подпрограммы.

2.1. На подпрограмму «Управление муниципальными финансами и организация бюджетного процесса» предусмотрено бюджетных средств 58 102,7 тыс. рублей, кассовый расход 55 124,15 тыс. рублей или 94,87%.

Цель подпрограммы:

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Анадырь.

Задача подпрограммы:

Организация планирования и исполнения бюджета городского округа Анадырь.

Подпрограмма состоит из 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Управление резервными средствами бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 18 900,0 тыс. рублей, кассовый расход 15 966,51 тыс. рублей или 84,48%, в том числе:

- «Резервный фонд Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 17 400,0 тыс. рублей, кассовый расход 14 529,15 тыс. рублей или 83,5%.

Мероприятия, исполнение которых было запланировано в 2023 году, выполнены                     в полном объеме. По всем реализованным мероприятиям своевременно предоставлены отчеты об использовании средств резервного фонда Администрации городского округа Анадырь на непредвиденные расходы.

- «Компенсация расходов связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 1 500,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 437,36 тыс. рублей или 95,82%.

Правом на компенсацию расходов, связанных с переездом на территорию                             ГО Анадырь, воспользовались 13 сотрудников и на выезд в ЦРС 5 сотрудников.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 39 202,7 тыс. рублей, кассовый расход                                   39157,64 тыс. рублей или 99,89%, в том числе:

- «Содержание аппарата Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 37 252,1 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Отсутствует просроченная кредиторская задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда). Начисления и расчет по выплатам персоналу государственных (муниципальных) органов производятся своевременно и в полном объеме. Расходы на оплату труда производились в пределах нормативов формирования расходов на оплату труда. Вносились изменения в расходы по оплате труда, в связи с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск и перерасчетов страховых взносов.

На 31 декабря 2023 года - 2 вакантные должности.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                 в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях                     для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 930,6 тыс. рублей, кассовый расход                       900,61 тыс. рублей или 96,78%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                          9 сотрудников и 9 иждивенцев.

- «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам органов местного самоуправления городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 1 020,0 тыс. рублей, кассовый расход                                     1 005,32 тыс. рублей или 98,56%.

Правом на выплату воспользовались 4 сотрудника.

В ходе реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

1) объем расходов бюджета ГО Анадырь, формируемых в мероприятиях муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета» на 2023 год выполнен на 91,4%;

2) отсутствует просроченная кредиторская задолженность;

3) объем муниципального долга ГО Анадырь к общему годовому объему доходов бюджета ГО Анадырь без учета объема безвозмездных поступлений составляет 11,2%;

4) исполнены принятые к учету бюджетные обязательства, в соответствии                                 с графиком платежей по договорам (муниципальным контрактам).

2.2. На подпрограмму «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» предусмотрено бюджетных средств 12 302,1 тыс. рублей, кассовый расход 11 493,91 тыс. рублей или 93,43%.

Цели подпрограммы:

Повышение эффективности использования муниципального имущества                            ГО Анадырь;

обеспечение эффективного и рационального использования земель на территории       ГО Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Управление объектами, составляющими муниципальную казну ГО Анадырь;

реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества;

снижение количества объектов бесхозяйного имущества на территории                           ГО Анадырь;

формирование новых земельных участков, а также вовлечение неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот.

Подпрограмма состоит из двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Управление и распоряжение земельными участками                        на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                                  613,0 тыс. рублей, исполнение 100,0 %.

Заключено 7 муниципальных контрактов (далее – МК) на сумму 613,0 тыс. рублей             на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, их постановка на государственный кадастровый учет.

МК исполнены в установленные сроки и в полном объеме.

В результате осуществленных кадастровых работ поставлено на государственный кадастровый учет 14 земельных участков, из которых:

два участка под личное подсобное хозяйство, по заявлениям, поступившим в порядке ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях проведения аукционов                       на право аренды;

три земельных участка под нестационарные торговые объекты, в целях реализации на торгах права на размещение НТО;

три земельных участка сформировано в целях предоставления гражданам, имеющих трех и более детей и поставленных на учет, в качестве нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков на территории городского округа Анадырь,

четыре земельных участка образовано для их вовлечения в хозяйственный оборот (обеспечение муниципальных нужд);

осуществлён раздел 2 существующих земельных участков с сохранением исходного         в измененных границах, в целях размещения объектов благоустройства, а также реализации иных проектов.

Основное мероприятие 2 «Управление и распоряжение имущественными объектами» предусмотрено бюджетных средств 11 689,1 тыс. рублей, кассовый расход                                     10 880,91 тыс. рублей или 93,09%, в том числе:

- «Инвентаризация, учет и оценка объектов муниципальной собственности» предусмотрено бюджетных средств 424,5 тыс. рублей, кассовый расход                                     384,5 тыс. рублей или 90,58%.

1) Заключено 15 МК по определению:

рыночной стоимости объектов:

для приватизации (движимое и недвижимое имущество) без НДС;

для учета в Реестр муниципального имущества без НДС;

2) ежемесячной арендной платы за нежилое помещение I, для сдачи субъектам малого                         и среднего предпринимательства;

3) начальной (минимальной) платы за размещение нестационарного торгового объекта                           на соответствующий период, без НДС;

4) начальной (минимальной) арендной платы за движимое имущество и размещение нестационарного торгового объекта на соответствующий период, без НДС.

- «Платежи за содержание и ремонт муниципальных объектов недвижимости, расположенных в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств                             5 008,0 тыс. рублей, кассовый расход 4 437,74 тыс. рублей или 88,61%.

Отклонение обусловлено выбытием муниципального имущества в порядке приватизации.

-«Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений, расположенных                в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств 1 668,8 тыс. рублей, кассовый расход 1 523,58 тыс. рублей или 91,3%.

-«Содержание имущества казны городского округа Анадырь (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» предусмотрено бюджетных средств 4 587,8 тыс. рублей, кассовый расход 4 535,09 рублей или 98,85%.

В ходе реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

1) сформированы 14 новых земельных участков для вовлечения их в хозяйственный оборот, реализации на торгах, а также в целях предоставления гражданам, имеющих трех                    и более детей и поставленных на учет, в качестве нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков на территории городского округа Анадырь;

2) осуществлена оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях реализации на торгах                                 для предоставления в аренду и на условиях приватизации.

3) сняты с государственного кадастрового учета снесенные объекты (два жилых дома по адресу: г. Анадырь, ул. Ленина, д. 28 и д. 30; гараж по ул. Полярная);

4) поставлен на учет в Реестр муниципального имущества ГО Анадырь – 31 объект                               с распределением на балансодержателей:

автомобильные дороги Анадырь - 26 ед.,

уличное освещение - 1 ед.,

видеонаблюдение сети – 3 ед.;

заключены договора аренды в результате получения отчетов об оценке рыночной стоимости:(помещения - 2, НТО с местом - 5, НТО без места – 1).

5) по результатам торгов продано три объекта;

6) опубликован аукцион о приватизации – 1, в марте 2024 г. заключен договор купли-продажи по приватизации объекта ул. Кооперативная, 2 с земельным участком.

7) поставлен на государственный кадастровый учет 1 объект - сооружение, протяженностью 320 м, кадастровый номер 87:05:000005:636, год завершения строительства: 2008, вид разрешенного использования: уличное освещение                                      (в т.ч. благоустройство школы) адрес: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Мира, д. 15.

2.3. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Анадырь»

Цель подпрограммы:

Эффективное управление муниципальным долгом городского округа Анадырь.

Задача подпрограммы:

Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Анадырь, в соответствии с условиями заключенных соглашений.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Обслуживание муниципального долга» предусмотрено бюджетных средств 116,3 тыс. рублей, кассовый расход 116,28 тыс. рублей или 99,98%.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

Своевременно и в полном объеме произведены расходы по обслуживанию муниципального долга городского округа Анадырь.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 0,86.

Мероприятие по выявлению бесхозяйных объектов и постановке их на учет в органах Росреестра для дальнейшего признания права муниципальной собственности                                  не выполнено (исполнение в 2024 году).

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 0,95.

Расходы в полном объеме не произведены по следующей причине:

часть средств резервного фонда Администрации городского округа Анадырь                           на непредвиденные не освоена, в связи с отсутствием потребности.

Реализация муниципальной программы в 2023 году, определилась                              как эффективная программа, набравшая интегральную оценку – 0,82.

3. Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжная политика на территории городского округа Анадырь на 2020-2025 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 25.12.2019 № 1125, включает в себя 5 подпрограмм.

На муниципальную программу «Развитие образования и молодёжная политика                       на территории городского округа Анадырь на 2020-2025 годы» предусмотрено бюджетных средств 1 387 273,9 тыс. рублей, кассовый расход 1 375 550,59 тыс. рублей или 99,15%.

3.1. На подпрограмму «Дошкольное образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 499 109,5 тыс. рублей, кассовый расход 497 904,08 тыс. рублей или 99,76%.

Цель подпрограммы:

Организация предоставления качественных муниципальных услуг, обеспечение развития в сфере доступного дошкольного образования.

Задача подпрограммы:

Организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 - «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и публичных обязательств учреждений дошкольного образования», в том числе:

- «Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» предусмотрено бюджетных средств 488 953,2 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами                     и договорами на оказание услуг.

- «Компенсация части платы за содержание ребенка в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (иные субсидии)» предусмотрено бюджетных средств 106,3 тыс. рублей, кассовый расход 5,88 тыс. рублей или 5,53%.

С 2017 года изменен порядок начисления компенсации части платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (компенсация начисляется только при доходах семьи на одного члена семьи меньше прожиточного минимума).

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                              в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях                      для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 10 050,0 тыс. рублей, кассовый расход                       8 945,0 тыс. рублей или 89,0%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                       94 сотрудника и 72 иждивенца.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) обновилось содержание и повысилось качество дошкольного образования;

2) укрепилась материально-техническая база образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;

3) педагоги и руководители дошкольных образовательных организаций непрерывно повышали свою квалификацию;

4) уменьшилась очередность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации;

5) увеличилась доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, в среднем по городскому округу Анадырь до 100%;

6) услуги по приему заявления, постановке на учет и зачислению детей                                          в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады) предоставляются в электронном виде;

7) обеспечены равные стартовые возможности для обучения детей                                                 в общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования;

8) обеспечено достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.

3.2. На подпрограмму «Общее образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 569 372,2 тыс. рублей, кассовый расход 568 670,43 тыс. рублей или 99,88%.

Цель подпрограммы:

Организация предоставления качественных муниципальных услуг, обеспечение развития в сфере доступного общего образования.

Задача подпрограммы:

Организация предоставления качественного и доступного общего образования.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и публичных обязательств учреждений общего образования», в том числе:

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) школ – детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» предусмотрено 515 477,6 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

На предоставление муниципальной услуги по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования заявило                           2 044 человека.

- «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 20 936,1 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство получили                                89 педагогических работников.

-«Организация бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования» предусмотрено бюджетных средств 24 000,8 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

-«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                  в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях                           для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 8 440,0 тыс. рублей, кассовый расход                            7 43,73 тыс. рублей или 91,75%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                        87 сотрудников и 45 иждивенцев.

-«Поддержка школьных театров (Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» предусмотрено бюджетных средств 201,5 тыс. рублей, кассовый расход 201,15 тыс. рублей или 99,83%.

Приобретено оборудование для школьного театра МБОУ «СШО №1 г. Анадыря».

-«Федеральный проект «Патриотическое воспитание Российских граждан Российской Федерации» (Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)» предусмотрено бюджетных средств 316,2 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) обновилось содержание и технология обучения, воспитания в соответствии                       с Федеральными государственными образовательными стандартами для среднего общего образования и для основного общего, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

2) улучшилась учебно-материальная база образовательных организаций городского округа Анадырь (обеспечение в полном объеме образовательных организаций учебно-методической литературой);

3) в общеобразовательных организациях созданы условия для занятий физической культурой и спортом, развития творческих способностей обучающихся.

3.3. На подпрограмму «Дополнительное образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 176 199,1 тыс. рублей, кассовый расход 175 329,76 тыс. рублей или 99,51%.

Цель подпрограммы:

Организация предоставления качественных муниципальных услуг, обеспечение развития в сфере доступного дополнительного образования.

Задача подпрограммы:

Организация предоставления качественного и доступного дополнительного образования.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и публичных обязательств учреждений дополнительного образования», в том числе:

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений                                  по внешкольной работе с детьми» предусмотрено бюджетных средств                                   173 029,1 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами                 и договорами на оказание услуг.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                   в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях                   для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 3 170,0 тыс. рублей, кассовый расход                                    2 300,66 тыс. рублей или 72,58%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                           31 сотрудник и 17 иждивенцев.

Причина неисполнения: в связи с тем, что в 2023 году цена на авиабилеты                             по маршруту Анадырь-Москва-Анадырь была снижена, программный бюджет не был исполнен в полном объёме, не была вовремя произведена корректировка.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) увеличилось количество обучающихся по дополнительным образовательным программам на базе образовательных организаций, получающих образование                                   в соответствии с современными требованиями к условиям организации образовательного процесса;

2) увеличилось количество обучающих (одарённых и талантливых детей), занимающих призовые места в региональных, международных конкурсных мероприятиях;

3) предоставлены услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования не менее 90% обучающихся от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

4) увеличилось количество обучающихся по дополнительному образованию за счёт увеличения групп творческих объединений «Плавание», «Английский язык», «Театральная студия "Да!", детский оздоровительный центр «Осанка», секция бокса.

По дополнительным образовательным программам на базе                                                    МАУ ДО «ДДТ ГО Анадырь», МАУ ДО «ДШИ ГО Анадырь» прошли обучение                           1 200 ребенка в возрасте 5-18 лет.

3.4. На подпрограмму «Развитие образования на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 128 963,9 тыс. рублей, кассовый расход                          120 201,83 тыс. рублей или 93,21%.

Цели подпрограммы:

Обеспечение качественной организации предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на территории городского округа Анадырь в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

обеспечение организации предоставления качественных и доступных муниципальных образовательных услуг на территории городского округа Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Укрепление учебно-методической и материально-технической базы образовательных организаций, обеспечивающих доступность качественных услуг в сфере образования;

развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогических кадров как важнейшего фактора повышения качества образования;

создание необходимых условий для достижения современного качества предоставления услуг в области образования, выявления и поддержки одаренных детей;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования;

организация и проведение ремонтных работ (реконструкции) на объектах инфраструктуры образования;

обеспечение безопасности образовательных организаций.

Подпрограмма состоит из 7 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Материальное обеспечение отраслей образования» предусмотрено бюджетных средств 75 222,9 тыс. рублей, кассовый расход                                              67 826,89 тыс. рублей или 90,17 %, в том числе:

- «Приобретение и доставка оборудования для детского сада»- предусмотрено бюджетных средств 30 000,0 тыс. рублей, кассовый расход 26 878,0 тыс. рублей или 89,59%.

Заключены два контракта с ООО «Чукотская строительно-буровая компания»                        на приобретение и доставку оборудования.

- «Ремонт двух фасадов общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям)»- предусмотрено бюджетных средств 29 752,6 тыс. рублей, кассовый расход 25 865,58 тыс. рублей или 86,94%.

Выполнены работы по ремонту фасада и входной группы здания школы МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря».

- «Реализация мероприятий, направленных на поддержку юнармейского движения                     в городском округе Анадырь»- предусмотрено бюджетных средств 513,1 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря» приобретено обмундирование для класса юнармейцев и заключено соглашение на приобретение формы для кадетского класса.

-«Приобретение оборудование и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций» предусмотрено бюджетных средств                               4 264,9 тыс. рублей, кассовый расход 4 239,99 тыс. рублей или 99,42 %.

Приобретено оборудование для организации зоны кафе в школьной столовой МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря», для оснащения медицинских кабинетов МБОУ                                          «СОШ №1 г. Анадыря», МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» и во всех дошкольных образовательных учреждений городского округа Анадырь.

- «Выплаты специалистам муниципальных образовательных организаций денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений» предусмотрено бюджетных средств                       10 692,3 тыс. рублей, кассовый расход 10 330,22 тыс. рублей или 96,61 %.

Компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений в 2023 году получили                           48 сотрудника.

Основное мероприятие 2 «Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи» предусмотрено бюджетных средств 1 185,0 тыс. рублей, кассовый расход 817,3 тыс. рублей или 68,97%, в том числе:

- «Мероприятия по развитию творческого и интеллектуального потенциала детей                    и молодёжи предусмотрено бюджетных средств 585,0 тыс. рублей, кассовый расход                     461,98 тыс. рублей или 82,39 %.

В рамках данного мероприятия проведены:

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников;

поддержка городской команды школьников в рамках участия в окружном интеллектуальном фестивале «Умники и умницы;

общегородская научно-практической конференция школьников, проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х, (12-х) классов                                     и мониторинговых исследований качества знаний обучающихся муниципальных образовательных учреждений.

- «Обеспечение условий для участия во всероссийских и международных мероприятиях участников делегаций от городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 600,0 тыс. рублей, кассовый расход 335,32 тыс. рублей или 55,89%.

Причина неисполнения: в связи с тем, что в 2023 году цена на авиабилеты                             по маршруту Анадырь-Москва-Анадырь была снижена, программный бюджет не был исполнен в полном объёме, не была вовремя произведена корректировка.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений образования» предусмотрено бюджетных средств 24 397,1 тыс. рублей, кассовый расход 24 292,03 тыс. рублей или 99,57%, в том числе:

- «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 23 806,8 тыс. рублей, кассовый расход                                        23 701,75 тыс. рублей или 99,56%.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                   в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях                    для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 590,3 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                             5 сотрудников и 5 иждивенцев.

Основное мероприятие 4 «Организация и проведение ремонтных работ (реконструкции) на объектах инфраструктуры образования» предусмотрено бюджетных средств 10 228,2 тыс. рублей, кассовый расход 9 335,01 тыс. рублей или 91,27%,                               в том числе:

-«Проведение ремонтных работ на объектах инфраструктуры образования городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 275,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Произведен ремонт баскетбольных щитов на спортивной площадке МБОУ                           «ООШ №1 города Анадыря.

-«Выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях городского округа Анадырь» предусмотрено 9 953,2 тыс. рублей, кассовый расход                                        9 060,01 тыс. рублей или 91,03%.

Выполнен ремонт:

систем горячего и холодного водоснабжения;

наружных сетей канализации;

потолочного покрытия;

дверей входной группы;

бетонной лестницы эвакуационного выхода.

Произведена замена оборудования узла учета тепловой энергии.

Также произведена замена осветительных приборов в образовательных организациях городского округа Анадырь.

Основное мероприятие 5 «Обеспечение безопасности образовательных организаций городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 14 351,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Выполнены работы по монтажу:

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

монтаж противопожарных дверей.

Оказаны охранные услуги посредством выставления поста физической охраны.

Основное мероприятие 6 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» предусмотрено бюджетных средств 503,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Для реализации данного мероприятия МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» были приобретены: дидактические средства, специализированная атрибутика для проведения занятий и массовых мероприятий с детьми и подростками городского округа Анадырь.

Основное мероприятие7«Федеральный проект "Успех каждого ребёнка», в том числе:

-«Обновление материально- технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях» предусмотрено бюджетных средств 3 076,7 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» приобретено спортивное оборудование и инвентарь для занятий физкультурой, волейболом, баскетболом, футболом приобретены спортивные тренажеры, беговые дорожки, мячи, обручи, и др.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) созданы условия для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях (в том числе, инклюзивного обучения, обучения с применением дистанционных технологий);

2) все общеобразовательные организации городского округа Анадырь, реализующие общеобразовательные программы во Всероссийскую систему тестирования выпускников, участвовали в независимой оценке качества знаний;

3) проведена работа по ознакомлению юношей старших классов общеобразовательных организаций с основами военной службы, по формированию                           у юношей позитивного отношения к вооруженным силам Российской Федерации                                и готовности к защите Родины;

4)  проведена работа по обеспечению безопасности образовательных организаций городского округа Анадырь;

5) проведены ремонтные работы.

3.5. На подпрограмму «Молодёжная политика на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 13 629,2 тыс. рублей, кассовый расход                        13 444,49 тыс. рублей или 98,64 %.

Цель подпрограммы:

Вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, развитие интеллектуально-творческого потенциала молодежи.

Задачи подпрограммы:

Организация летнего отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;

организация досуга молодежи, развитие творческих способностей детей, популяризация здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание молодежи.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Организация летнего отдыха детей и подростков»

-«Реализация мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» предусмотрено бюджетных средств                       11 488,2 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

В рамках данного мероприятия было осуществлено питание детей, страхование детей от несчастных случаев, укомплектование аптечки, приобретение канцелярских принадлежностей и разных расходных материалы, посещение кинотеатра и просмотр фильмов.

Основное мероприятие 2 «Организация и проведение массовых мероприятий                           в области молодежной политики, направленных на обеспечение досуга молодежи, развитие творческих способностей детей, популяризацию здорового образа жизни, гражданское                    и патриотическое воспитание молодежи», в том числе:

- «Проведение массовых мероприятий в области молодежной политики» предусмотрено бюджетных средств 2 141,0 тыс. рублей, кассовый расход                                            1 956,29 тыс. рублей или 91,37 %.

Проведены массовые мероприятия:

конкурс детского творчества, неделя детской книги;

организация массовых катаний для школьников города в ледовом катке в дни весенних каникул;

городской конкурс военно-патриотической песни «Виктория»;

блок праздничных программ, посвященных празднованию 9 мая;

фестиваль –конкурс по хореографии и художественному чтению «Салют Победе»;

военно-патриотический слет «Я-патриот»;

проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей;

конференция школьного научного общества;

месячник военно-патриотического воспитания;

военно-патриотическая игра «Зарница»;

подготовка и поддержка городской команды школьников в рамках участия                                в Окружной оборонно-спортивной игре «Зарница».

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) проведены мероприятия по оздоровительной кампании детей, находящихся                          в трудной жизненной ситуации;

2) организованы и проведены массовые мероприятия в области молодежной политики, направленных на обеспечение досуга молодежи, развитие творческих способностей детей, популяризацию здорового образа жизни, гражданское                                       и патриотическое воспитание молодежи».

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,15.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 0,99.

Реализация муниципальной программы в 2023 году, определилась                                как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку – 1,14.

4. Муниципальная программа «Развитие социально - культурной сферы                           в городском округе Анадырь на 2020-2025 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 25.12.2019 № 1126, включает в себя                   три подпрограммы.

На муниципальную программу «Социальное и культурное развитие в городском округе Анадырь на 2020-2025 годы» предусмотрено бюджетных средств                                   82 743,5 тыс. рублей, кассовый расход 81 079,23 тыс. рублей или 97,99%.

4.1. На подпрограмму «Развитие культуры и укрепление единого культурно-информационного пространства в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 77 169,5 тыс. рублей, кассовый расход 75 937,19 тыс. рублей                           или 98,4%.

Цели подпрограммы:

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Анадырь услугами организаций культуры;

укрепление единого культурно-информационного пространства;

обеспечение организации предоставления качественных и доступных муниципальных услуг на территории городского округа Анадырь;

создание условий для увеличения продолжительности социально-активного периода жизни граждан пожилого возраста городского округа Анадырь;

обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта;

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Задачи подпрограммы:

Организация предоставления качественных и доступных муниципальных услуг                           в сфере организации досуга населения;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

гражданское и патриотическое воспитание граждан, проведение календарных                            и общегородских праздников;

обеспечение деятельности Управления по социальной политике Администрации городского округа Анадырь;

создание условий для привлечения граждан пожилого возраста к активному участию в общественно значимых мероприятиях городского округа Анадырь;

организация культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста;

спортивно-оздоровительная работа с населением.

Подпрограмма состоит из 6 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и публичных обязательств учреждений культуры» предусмотрено бюджетных 57 022,0 тыс. рублей, кассовый расход 56 214,36 тыс. рублей или 98,58%, в том числе:

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                      в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях                           для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 1 190,0 тыс. рублей, кассовый расход                      448,17 тыс. рублей или 37,66%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                   9 сотрудников и 4 иждивенца.

Причина неисполнения: правом на оплачиваемую дорогу воспользовались                             все сотрудники учреждения. Но в связи с тем, что в 2023 году была снижена цена                            на авиабилеты по маршруту Анадырь-Москва –Анадырь программный бюджет не был исполнен в полном объёме, не была вовремя произведена корректировка.

- «Оказание муниципальных услуг по библиотечному, библиографическому                                  и информационному обслуживанию пользователей библиотеки» предусмотрено бюджетных               55 832,0 тыс. рублей, кассовый расход 55 766,19 тыс. рублей или 99,88%.

Основное мероприятие 2 «Проведение календарных и общегородских праздников» предусмотрено бюджетных средств 831,2 тыс. рублей, кассовый расход 524,69 тыс. рублей или 63,12%.

Проведен общегородской праздник «День города».

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и с целью сохранения здоровья граждан пожилого возраста, культурно-массовые мероприятия: празднование Нового года и 8 марта не состоялось.

Не произведена корректировка бюджетных ассигнований.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности Управления по социальной политике Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 19 316,3 тыс. рублей, кассовый расход 19 198,14 тыс. рублей или 99,39%, в том числе:

- «Расходы на содержание центрального аппарата (расходы на выплату персоналу                             в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами» предусмотрено бюджетных средств 17 974,4 тыс. рублей, кассовый расход                                           17 915,13 тыс. рублей или 99,67%.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                    в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях                     для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 408,1 тыс. рублей, кассовый расход                                           408,01 тыс. рублей или 99,98%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                            4 сотрудника и 3 иждивенца.

- «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам органов местного самоуправления городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 933,8 тыс. рублей, кассовый расход                                           875,0 тыс. рублей или 93,7%.

Компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений в 2023 году получили                              4 сотрудника.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) организованы и проведены календарные и общегородские праздники;

2) сохранено и продолжено развитие единого культурного пространства; национальных культурных традиций на территории городского округа Анадырь;

3) на базе муниципальных учреждений культуры сформированы электронные ресурсы, направленные на сохранение и развитие национальных и культурных традиций;

4) обеспечена организация предоставления качественных и доступных муниципальных услуг на территории городского округа Анадырь.

4.2. На подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 4 974,0 тыс. рублей, кассовый расход                               4969,4 тыс. рублей или 99,91%, подпрограмма состоит из двух основных мероприятий.

Цели подпрограммы:

Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта;

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных                                    и спортивных мероприятий городского округа.

Задача подпрограммы:

Спортивно-оздоровительная работа с населением.

Основное мероприятие 1 «Физкультурно - оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением» предусмотрено бюджетных средств 4 471,0 тыс. рублей, кассовый расход 4 466,4 тыс. рублей или 99,9%, в том числе:

-«Проведение спортивно-массовых мероприятий» предусмотрено бюджетных средств 1 760,9 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Проведено первенство города Анадыря по баскетболу среди мужских команд, первенство города Анадыря по волейболу среди женских команд, спортивно-массовое мероприятие, посвящённое Дню Победы, спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню России.

- «Расходы на организацию и проведение тренировочного процесса, участие спортсменов в спортивных мероприятиях» предусмотрено бюджетных средств                               2 710,10 тыс. рублей, кассовый расход 2 705,5 тыс. рублей или 99,83%.

Администрацией городского округа Анадырь с автономным учреждением ЧАО «Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского автономного округа» заключались муниципальные контракты на оказание услуг                             по организации занятий спортом.

Основное мероприятие 2 Федеральный проект «Спорт - норма жизни» , в том числе:

-«Проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения» предусмотрено бюджетных средств 503,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Для проведения данного мероприятия приобретен спортивный инвентарь; сувенирная продукция, наградная атрибутика для победителей физкультурных мероприятий.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) увеличилась доступность занятий физической культурой и спортом посредством участия населения в спортивно-массовых мероприятиях, спартакиадах;

2) наблюдается рост популяризации спорта, физической культуры и здорового образа жизни;

3) возрос интерес жителей городского округа Анадырь к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни;

4) увеличилось количество человек, занимающихся физической культурой и спортом на систематической основе;

5) осуществляется профилактика асоциального поведения среди жителей города.

4.3. На Подпрограмму «Активное долголетие в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 600,00 тыс. рублей, кассовый расход 172,64 тыс. рублей или 28,77%.

Цель подпрограммы:

Создание условий для увеличения продолжительности социально-активного периода жизни граждан пожилого возраста городского округа Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Создание условий для привлечения граждан пожилого возраста к активному участию в общественно значимых мероприятиях городского округа Анадырь;

организация культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Создание условий для привлечения граждан пожилого возраста к активному участию в общественно значимых мероприятиях городского округа Анадырь», в том числе:

«Организация выездов в тундру для сбора дикоросов для граждан пожилого возраста» предусмотрено бюджетных средств 200,0 тыс. рублей, кассовый расход                    121,86 тыс. рублей или 60,93%.

По причине неблагоприятных погодных условий один выезд в тундру не состоялся.

Не произведена корректировка бюджетных ассигнований.

Основное мероприятие 2 «Организация культурно-массовых мероприятий                           для граждан пожилого возраста», в том числе:

- «Проведение акции по поздравлению долгожителей с юбилейными датами - 70, 80, 90, 100 лет» предусмотрено бюджетных средств 200,0 тыс. рублей, кассовый расход                    35,78 тыс. рублей или 17,89%.

По рекомендациям Роспотребнадзора ЧАО с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний (ОРЗ, ОРВИ, коронавирус) и сохранения здоровья людей пожилого возраста, поздравления с юбилейными датами на дому были отменены. Не произведена корректировка бюджетных ассигнований.

-«Организация календарных праздничных мероприятий для граждан пожилого возраста» предусмотрено бюджетных средств 200,0 тыс. рублей, кассовый расход                    15,0 тыс. рублей или 7,5%.

Проведено мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы советского народа                    в Великой Отечественной войне для ветеранов войны.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и с целью сохранения здоровья граждан пожилого возраста, культурно-массовые мероприятия в городском округе Анадырь с участием пожилых людей были отменены. Не состоялся праздничный обед                     для пожилых людей, посвящённый 77 –годовщине Победы в ВОВ. Ветераны были поздравлены индивидуально на дому.

Не была вовремя произведена корректировка бюджетных ассигнований.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) созданы условия для увеличения продолжительности здоровой жизни граждан, активного долголетия граждан на территории городского округа Анадырь;

2) повышен уровень коммуникативности, самооценки граждан старшего поколения;

3) сохранено развитие единого культурного пространства, национальных культурных традиций на территории городского округа Анадырь.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 0,97.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 0,98.

Реализация муниципальной программы в 2023 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку – 0,95.

5. Муниципальная программа «Развитие территории городского округа Анадырь на 2019-2024 годы», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 07 ноября 2018 года № 760, включает в себя три подпрограммы.

На муниципальную программу «Развитие территории городского округа Анадырь                       на 2019-2024 годы» предусмотрено бюджетных средств 693 382,5 тыс. рублей, кассовый расход 649 305,27 тыс. рублей или 93,64%.

5.1. На подпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 80 691,1 тыс. рублей, кассовый расход 78 373,83 тыс. рублей или 97,13%.

Цели подпрограммы:

Обеспечение гарантий реализации права на погребение;

создание безопасных и благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах городского округа Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Обеспечение гарантий, связанных с погребением умерших;

приведение в надлежащее техническое состояние жилых помещений и общего имущества МКД;

повышение эффективности и надежности функционирования наружных                                  и внутренних инженерных систем.

Подпрограмма состоит из четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Предоставление выплат и компенсаций за услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению», в том числе:

- «Расходы на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов                       и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат на услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг на погребение» предусмотрено бюджетных средств 11 014,8 тыс. рублей, кассовый расход 8 979,04 тыс. рублей или 81,52%.

По результатам конкурсного отбора было заключено соглашение с ООО «Лагранд» оказывающее услуги по захоронению умерших.

Исполнено в порядке возмещения фактических затрат в полном объеме.

Основное мероприятие 2 «Ремонт жилого фонда» бюджетных средств                            48 165,0 тыс. рублей, кассовый расход 47 883,7 тыс. рублей или 99,42%, в том числе:

- «Выполнение работ по ремонту муниципального жилого фонда» предусмотрено бюджетных средств 645,0 тыс. рублей, кассовый расход 363,7 тыс. рублей или 56,39%.

- «Субсидии управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на финансовое обеспечение расходов, связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 47 520,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Заключены соглашения на ремонт подъездов в МКД на территории ГО Анадырь                      с управляющими организациями: ООО «ЖилДом» и ООО «ЧукотЖилСервис».

Основное мероприятие 3 «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы» предусмотрено бюджетных средств 15 758,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%, в том числе:

- «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры» предусмотрено бюджетных средств 13 262,2 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Возмещены затраты МП ГО Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на выполнение:

ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры;

актуализации проектных документов для капитального ремонта ЦТП-2 с участком подающего и обратного трубопровода;

ремонта участка тепло-водоснабжения и водоотведения между МКД                                          по улице Отке,26А-28А;

замена существующего бака-аккумулятора ЦТП-5,7.

- «Субсидии муниципальным учреждениям на частичную компенсацию затрат                        по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники                            и оборудования» предусмотрено бюджетных средств 2 495,8 тыс. рублей,                           исполнение 100,0%.

Предмет оказания лизинга составляет самосвал Чайка-сервис 27847Y                                       с трёхсторонней разгрузкой КМУ ИНМАН на шасси Газ 33086.

Федеральный проект «Чистая вода»:

- «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» предусмотрено бюджетных средств 5 753,3 тыс. рублей,                                   исполнение 100,0%.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) предоставлены выплаты и компенсации за услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению 85 человек (умерших);

2) приведены в надлежащее техническое состояние жилые помещения и общее имущество МКД (отремонтировано 88 подъездов).

5.2. На подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Анадырь»

Цель подпрограммы:

Эффективное использование энергетических ресурсов на территории городского округа Анадырь.

Задача подпрограммы:

Повышение энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Мероприятия по энергоснабжению» предусмотрено бюджетных средств 15 164,2 тыс. рублей, кассовый расход 13 549,3 тыс. рублей или 89,35%, в том числе:

- «Разработка проектной и сметной документации (для строительства, реконструкции, капитального ремонта)» предусмотрено бюджетных средств                                2 884,5 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Выполнены проектно-изыскательских работы по объекту «Реконструкция линии                   6 кВ Морпорт».

- «Реконструкция кабельных и воздушных линий» предусмотрено бюджетных средств 12 279,70 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) выполнен капитальный ремонт и ремонт объектов электроснабжения                                 (ремонт 36 опор., демонтаж 5 опор, монтаж 6 опор, замена 100 м кабеля ВЛ; замена                        37 светильников уличного освещения);

2) выполнен запланированный объем работ по объекту «Реконструкция                                 линии 6 кВ. Морпорт» (реконструкции воздушной линии ВЛ-04кВ на КЛ-0,4кВ линии Типография-ТП-9);

3) выполнена реконструкция кабельных и воздушных линий уличного освещения                        от ТП-39 (1300м) по ул. Колхозной.

5.3. На подпрограмму «Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры городского хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 597 527,2 тыс. рублей, кассовый расход 557 382,14 тыс. рублей или 93,28%.

Цель подпрограммы:

Повышение уровня благоустройства и развитие инфраструктуры городского округа Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Строительство, ремонт и обслуживание объектов городской инфраструктуры;

содержание объектов дорожного хозяйства;

обеспечение электроосвещением улично-дорожной сети;

санитарная очистка территории ГО Анадырь;

обеспечение безопасности дорожного движения территории ГО Анадырь.

Подпрограмма состоит из 8 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Содержание и развитие объектов инфраструктуры» предусмотрено бюджетных средств 315 028,1 тыс. рублей, кассовый расход                                       287 797,11 тыс. рублей или 91,36%, в том числе:

- «Содержание памятников и скульптурных композиций» предусмотрено бюджетных средств 1 775,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

Осуществлена замена гранитной облицовки мемориала «Памятник первому ревкому Чукотки М.С. Мандрикову».

- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» предусмотрено бюджетных средств 153 816,6 тыс. рублей, кассовый расход 134 475,66 тыс. рублей                          или 87,43%.

Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий МКД также выполнены работы по бетонированию дворов и по устройству придомового освещения:

квартала №6 в границах ул. Чукотская,4; ул. Рультытегина,13,15,17;                                       ул. Отке,24,24а,26,26а,26б,28 в г. Анадырь (2 этап).

Начаты работы:

по капитальному ремонту дворовых территорий в границах квартала № 8                          (ул. Отке,46, 48, 50, 52, 54, ул. Энергетиков,4, 6, 8, 10)- произведен демонтаж дорожного покрытия;

в 10 квартале в границах ул. Строителей 4, 6, 8, 10, 12, 14 (выполнен демонтаж существующего грунтового и железобетонного покрытия, произведена планировка территории с отсыпкой грунтового основания, устройство бетонного покрытия).

Выполнение основных работ по благоустройству дворовых территорий в границах кварталов 8,10 запланированы на 2024 год.

- «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения городского округа Анадырь "Служба содержания и благоустройства»» предусмотрено бюджетных средств 40 715,8 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Заключено соглашение с МБУ «Служба содержания и благоустройства»                                на выполнение муниципального задания.

В рамках муниципального задания проводятся работы по благоустройству, озеленению и уборке общественных территорий, скверов и парков города, содержанию детских площадок, ремонту и уборке автобусных остановок.

- «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                    в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015года № 50 «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях                       для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 366,6 тыс. рублей, кассовый расход                                146,57 тыс. рублей или 39,9%.

Правом на оплачиваемую дорогу к месту проведения отпуска воспользовались                        три сотрудника.

Причина неисполнения: в связи с тем, что в 2023 году цена на авиабилеты                             по маршруту Анадырь-Москва-Анадырь была снижена, программный бюджет не был исполнен в полном объёме, не была вовремя произведена корректировка.

Основное мероприятие 2 «Формирование планов по развитию и ремонту объектов инфраструктуры городского округа Анадырь», в том числе:

-«Разработка проектной и сметной документации» предусмотрено бюджетных            3 930,3 тыс. рублей, кассовый расход 995,0 тыс. рублей или 25,32%.

Не произведена корректировка бюджетных ассигнований.

Выполнены работы: по разработке проектной и сметной документации по объекту "Благоустройство дворовых территорий МКД квартала № 8.

Не исполнены муниципальные контракты № 64 от 19.07.2022 и № 65 от 19.07.2022                       (подрядчиком не получено заключение экспертизы):

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства участка холодного водоснабжения: от ВВК-1 до точки «А», L=268.8 м;

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства участка ХВС  от УТ-3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ-5/7 (ВВК-2/10) L = 995 м.

Основное мероприятие 3 «Разработка документов территориального планирования                  и градостроительного зонирования» предусмотрено бюджетных средств                                    985,0 тыс. рублей, кассовый расход 890,0 тыс. рублей или 90,36%.

Выполнены работы по подготовке проектной документации по формированию земельных участков «Проект планировки и проект межевания территории                                      под индивидуальное жилищное строительство в с. Тавайваам, в городе Анадырь».

Основное мероприятие 4 «Обслуживание и ремонт объектов дорожного хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 98 100,9 тыс. рублей, кассовый расход 97 228,88 тыс. рублей или 99,11%, в том числе:

- «Обслуживание улично-дорожной сети» предусмотрено бюджетных средств     95 317,9 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Заключен МК с ООО «Анадырская транспортная компания» на трехлетний период. Работы выполнены в объеме согласно техническому заданию, в том числе:

обслуживание улично-дорожной сети (очистка от снега, вывоз снега, обработка противогололедным материалом дорог с цементно-бетонным покрытием                                                 123 062,6 кв. метра очистка дорожных знаков 600 шт., грунтовых дорог 108 003 кв. метра;

обслуживание дворовых территорий (очистка от снега, вывоз снега, обработка противогололедным материалом с цементно-бетонным покрытием 31 600,5 кв. метра грунтовых 6 610,2 кв. метра очистка дорожных знаков, очистка тротуаров, проездов                         и переходов 6 580,5 кв. метра полив и профилирование грунтовых дорог летом                                6 610,2 кв. метра.

- «Разработка проектной и сметной документации для ремонта, строительства                   и реконструкции (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» предусмотрено бюджетных средств 2 783,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 911,0 тыс. рублей или 68,67%.

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации для ремонта участка автомобильной дороги Анадырской городской агломерации по:

ул. Отке, от КМ 1+314 до КМ 1+378;

ул. Рультытегина, от КМ 0+298 до КМ 0+325 и от КМ 0+725 до КМ 0+745;

ул. Партизанская, от КМ 0+184 до КМ 0+243;

ул. Отке, от КМ 1+057 до КМ 1+112;

ул. Энергетиков от КМ 0+000 до КМ 0+095;

ул. Беринга от КМ 0+155 до КМ 0+175 (в районе дома № 7, Департамент образования и науки ЧАО;

проезд к стоянке Правительства ЧАО от КМ 0+040 до КМ 0+120.

Проведена разработка комплекта рабочих чертежей со сметной документацией                     по объектам:

ремонт участка автомобильной дороги от КМ 0+314 до КМ 0+430 по ул. Южная                        (в районе МКД № 17 и Детской школы искусств городского округа Анадырь);

ремонт участка автомобильной дороги от КМ 0+032 до КМ 0+045 по ул. Ленина «Квартал № 2», проезд № 7 (с торца здания МКД № 48).

Основное мероприятие 5 «Реализация национального проекта "Безопасные                             и качественные автомобильные дороги", в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» предусмотрено бюджетных средств 112 922,5 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"» предусмотрено бюджетных средств 58 457,8 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Выполнены работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Автомобильная дорога от ул. Рультытегина до ул. Энергетиков ГО Анадырь (5 479,0 кв. метров дорожного покрытия дороги, обустроено уличное освещение).

- «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"» предусмотрено бюджетных средств 54 464,7 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Ремонт автомобильной дороги Анадырской городской агломерации, всего 261 пог. м, 2 957,62 кв. метров. дорожного полотна по:

ул. Южная, ПК 0+278 - ПК 0+314; (36 пог.м);

ул. Полярная, от ПК 0+410 до ПК 0+564 (154 пог.м);

ул. Рультытегина, от КМ 0+595 до КМ 0+610 (15 пог.м);

ул. Мира, от КМ 0+380 до КМ 0+436 (56 пог.м).

Основное мероприятие 6 «Уличное освещение» предусмотрено бюджетных средств 33 212,0 тыс. рублей, кассовый расход 30 462,3 тыс. рублей или 91,72%, в том числе:

- «Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, находящихся                                         в собственности городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств                         26 251,0 тыс. рублей, кассовый расход 23 501,3 тыс. рублей или 89,53% .

Заключен МК на выполнение работ по обслуживанию и ремонту сетей уличного освещения, находящихся в собственности городского округа Анадырь с ООО «СВТ».

Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям объектов уличного освещения, работы выполнены по 19 объектам.

- «Оплата за потребленную энергию уличным освещением» предусмотрено бюджетных средств 6 961,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Заключен договор энергосбережения № 17Э-015 с АО «Чукотэнерго».

Основное мероприятие 7 «Санитарная очистка территории городского округа Анадырь»

- «Расходы по обеспечению надлежащего санитарного состояния (санитарной очистке) территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 900,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

Заключен МК с ООО «Анадырская транспортная компания».

Вывезено 270 куб. метров мусора.

Основное мероприятие 8 «Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 32 448,4 тыс. рублей, кассовый расход                                    26 187,1 тыс. рублей или 80,7%, в том числе:

- «Строительство автомобильных дорог на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 31 758,4 тыс. рублей, кассовый расход                                  25 587,1 тыс. рублей или 80,57%.

Заключен МК с ООО «Темп» на проектирование, строительство и ввод                                   в эксплуатацию объекта автомобильная дорога от ул. Рультытегина до ул. Энергетиков                        в г. Анадырь (1 этап, в том числе строительный контроль).

- «Ремонт бордюров и тротуарной плитки ГО Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 690,0 тыс. рублей, кассовый расход 600,0 тыс. рублей или 86,96%.

Выполнены работы по благоустройству пандусами бордюрными (16 ед.) по:

ул. Мира 7,9, ул. Энергетиков 9, пересечение ул. Строителей с ул. Отке,                                 ул. Строителей 17, ул. Беринга 6.

Воспользовались правом заказчика на заключение прямых договоров на выполнение работ стоимостью до 600 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) Выполнены работы по строительству, ремонту и обслуживанию объектов городской инфраструктуры, в том числе:

оказаны услуги по обслуживанию кладбища на территории ГО Анадырь;

выполнена помывка памятников монументальных скульптур ГО Анадырь;

выполнены работы по благоустройству трех общественных территорий (Дежнева, Тевлянто, Лицей) ;

выполнены работы по благоустройству территории у Центра культуры и досуга                       в селе Тавайваам;

выполнен ремонт уличного освещения по ул. Колхозная в селе Тавайваам;

выполнена работа по благоустройству дворовых территорий МКД ГО Анадырь                   (10 квартал);

утверждены новые схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа Анадырь;

2) Выполнены работы:

обслуживание улично-дорожной сети и дворовых территорий;

осуществлен строительный контроль при проведении работ по ремонту автомобильных дорог с бетонным покрытием;

выполнен ремонт 4 участков автомобильных дорог;

выполнен 2 этап строительства автомобильной дороги от ул. Рультытегина                            до ул. Энергетиков

3) осуществлены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок                                на территории городского округа Анадырь.

В результате выполненных работ - повышен уровень благоустройства и развития инфраструктуры городского округа Анадырь.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 0,86.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 0,94.

Расходы в полном объеме не произведены по следующим причинам:

1) исполнение контракта по благоустройству 10 квартала в границах                                      ул. Строителей,4-10, 12-14 запланировано на 2024 год (корректировка бюджетных ассигнований не произведена);

2) не произведена корректировка бюджетных ассигнований по оплате стоимости проезда и провоза багажа сотрудникам;

3) подрядчиком не было получено заключение экспертизы по МК на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства участков холодного водоснабжения:

от ВВК-1 до точки «А», L=268.8 м;

от УТ-3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ-5/7 (ВВК-2/10)                      L = 995 метров (корректировка бюджетных ассигнований не произведена).

Реализация муниципальной программы в 2023 году, определилась                               как эффективная программа, набравшая интегральную оценку – 0,81.

6. Муниципальная программа «Жильё в городском округе Анадырь», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь                                 от 29.12.2021 № 980, включает в себя пять подпрограмм.

На муниципальную программу «Жильё в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 117 679,5 тыс. рублей, кассовый расход 111 222,33 тыс. рублей                         или 94,51%, в том числе:

6.1. Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей                              в городском округе Анадырь»

Цели подпрограммы:

Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных                                  в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории города Анадырь;

создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы                           для улучшения демографической ситуации в городском округе Анадырь.

Задача подпрограммы:

оказание молодым семьям содействия в улучшении их жилищных условий                               для удовлетворения жилищных потребностей молодых семей.

Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Содействие молодым семьям в обеспечении жильем»

- «Оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты» предусмотрено бюджетных средств 11 042,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

В рамках мероприятия в текущем году выдано 5 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 5 молодым семьям.

6.2. На подпрограмму «Доступное и комфортное жильё в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 28 230,7 тыс. рублей, кассовый расход 27 959,95 тыс. рублей или 99,04%.

Цели подпрограммы:

Обеспечение доступного жилья и комфортных условий проживания для жителей городского округа Анадырь;

улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях в городском округе Анадырь;

улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи подпрограммы:

Сокращение очереди граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в городском округе Анадырь;

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся                                  без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

выполнение работ по технической инвентаризации и оценке муниципальных жилых помещений городского округа Анадырь;

- оформление и получение свидетельств о праве на наследство по закону                                         и по завещанию на недвижимое имущество;

- развитие жилищного строительства в городском округе Анадырь.

Подпрограмма состоит из двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам                            и лицам из их числа», в том числе:

- «Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа» предусмотрено бюджетных средств 20 395,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

В рамках реализации мероприятия заключено 3 муниципальных контракта                             на приобретение 3 однокомнатных квартир на вторичном рынке жилья в городском округе Анадырь. Приобретено 3 однокомнатные квартиры. Заключен 1 муниципальный контракт на ремонт жилого помещения муниципального жилищного фонда в целях дальнейшего включения его в специализированный жилищный фонд и предоставления по договору найма лицу из числа детей-сирот.

Основное мероприятие 3 «Учет, инвентаризация, распоряжение жилищным фондом» предусмотрено бюджетных средств 7 835,7 тыс. рублей, кассовый расход                                     7 564,95 тыс. рублей или 96,54%, в том числе:

- «Выполнение работ по технической инвентаризации, учет и оценка муниципального жилищного фонда» предусмотрено бюджетных средств                                         1 290,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

- «Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений, расположенных                             в многоквартирных домах» предусмотрено бюджетных средств 6 545,7 тыс. рублей, кассовый расход 6 274,95 тыс. рублей или 95,86%.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей приобретено                        и предоставлено 6 однокомнатных квартир;

2) выполнены работы по оценке рыночной стоимости арендной платы и оценке рыночной стоимости жилых и нежилых помещений в отношении 107 объектов, оплачены услуги нотариуса по оформлению права на наследство в отношении выморочного имущества 1 жилого помещения;

3) перечислены взносов за капитальный ремонт жилых помещений, расположенных             в многоквартирных домах, общей площадью 37 735,16 кв. метра.

6.3. На подпрограмму «Развитие индивидуального жилищного строительства                          в городском округе Анадырь»

Цель подпрограммы:

Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства.

Задача подпрограммы:

Увеличение количества объектов индивидуального жилищного строительства за счет субсидии застройщикам (физическим лицам), осуществляющим строительство индивидуальных жилых.

Подпрограмма состоит из одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Компенсация застройщикам - физическим лицам части фактических затрат на строительство индивидуального жилого дома в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 44 151,3 тыс. рублей, кассовый расход 44 131,61 тыс. рублей или 99,96%.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

Произведено возмещение затрат 8 застройщикам - физическим лицам.

6.4. На подпрограмму «Ликвидация аварийного жилищного фонда» предусмотрено бюджетных средств 34 255,5 тыс. рублей, кассовый расход 28 088,82 тыс. рублей                               или 82,0%.

Цель подпрограммы:

Создание условий для ликвидации аварийного жилищного фонда.

Задачи подпрограммы:

Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками                                   в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

выкуп у собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Подпрограмма состоит из двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Предоставление жилого помещения, равнозначного                         по общей площади ранее занимаемому» предусмотрено бюджетных средств                                 30 000,0 тыс. рублей, кассовый расход 25 033,33 тыс. рублей или 83,44%.

В рамках мероприятия заключены 3 МК на приобретение трех квартир для переселения граждан из многоквартирного дома, признанного аварийным и непригодным для проживания по адресу: г. Анадырь, ул. Чукотская, д.13.

Основное мероприятие 2 «Выкуп изымаемого нежилого помещения расходы                            на предоставление компенсации за изымаемое жилое помещение для переселения граждан из аварийного жилья» предусмотрено бюджетных средств 1 200,0 тыс. рублей, расходы                     не произведены.

Подготовлено соглашение об изъятии жилого помещения и предоставлении компенсации за изымаемое имущество в связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Анадырь, ул. Отке,10 аварийным и подлежащим сносу.

В связи с тем, что собственник жилого помещения не проживает в городе Анадырь, проект соглашения направлен почтой по адресу в г. Санкт-Петербург. По состоянию                       на 31.12.2023 сведения о подписании собственником соглашения не поступали.

Основное мероприятие 2 «Выкуп изымаемого нежилого помещения» предусмотрено бюджетных средств 3 055,5 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В рамках мероприятия произведена выплата компенсации за изымаемое нежилое помещение для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Анадырь, ул. Отке,10, аварийным и подлежащим сносу.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) приобретено 3 жилых помещения у лиц, не являющихся застройщиками в МКД, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) предоставлена компенсация за изымаемое нежилое помещение – 1 объект.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,0.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 0,95.

Расходы в полном объеме не произведены по следующим причинам:

в связи с тем, что собственник жилого помещения не проживает в городе Анадырь, проект соглашения о предоставления компенсации за изымаемое жилое помещение направлен ему почтой. По состоянию на 01.01.2024 сведения о подписании собственником соглашения не поступали (корректировка бюджетных ассигнований не произведена).

Реализация муниципальной программы в 2023 году, определилась                                как эффективная программа, набравшая интегральную оценку – 0,95.

7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Анадырь на 2015-2024 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 02.02.2015 № 40.

На подпрограмму «Реализация комплекса мероприятий по обращению                              с отходами»

Цель подпрограммы:

Создание эффективной системы управления отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.

Задачи подпрограммы:

Повышение уровня экологической безопасности.

Подпрограмма состоит из 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Федеральный проект «Чистая страна», в том числе:

«Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» предусмотрено бюджетных средств 248 102,3 тыс. рублей, кассовый расход 117 835,85 тыс. рублей                           или 47,49%.

Заключен МК на выполнение работы по рекультивации санкционированной свалки ТКО городского округа Анадырь с подрядной организацией ООО «ЭкоСтрой».

Фактический объем работ оказался меньше запланированного.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) выполнены в запланированном объеме работы по рекультивации санкционированной свалки.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,0.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 0,47.

Расходы в полном объеме не произведены по следующей причине:

размер суммы МК на выполнение работы по рекультивации санкционированной свалки ТКО городского округа Анадырь снижен в результате конкурсных процедур (корректировка бюджетных ассигнований не произведена).

Реализация муниципальной программы в 2023 году, определилась                               как удовлетворительная программа, набравшая интегральную оценку – 0,47.

8. Муниципальная программа «Анадырь – безопасный город», утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 30.12.2021 № 974, включает в себя три основных мероприятия.

На муниципальную программу «Анадырь – безопасный город» предусмотрено бюджетных средств 1 136,7 тыс. рублей, кассовый расход 702,2 тыс. рублей или 61,78%.

Цели программы:

Обеспечение бесперебойного функционирования и модернизации интегрированной системы видеонаблюдения «Анадырь - безопасный город», повышение уровня общественной безопасности и правопорядка на территории городского округа Анадырь путём обеспечения функционирования интегрированной системы видеонаблюдения;

повышение уровня общественной безопасности и правопорядка посредством привлечения к охране общественного порядка населения, путём создания условий                           для обеспечения деятельности на территории городского округа Анадырь добровольных формирований граждан по охране общественного порядка;

обеспечение безопасности населения городского округа Анадырь в области гражданской обороны.

Задачи программы:

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Анадырь, в том числе:

профилактика явлений криминогенного характера, предупреждение возможных акций, увеличение количества раскрытых правонарушений с помощью камер видеонаблюдения;

снижение количества правонарушений, в том числе на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, профилактика преступлений и правонарушений, участие                     в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий силами Народной (муниципальной) дружины городского округа Анадырь;

создание условий для защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Программа состоит из 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений на территории городского округа Анадырь» в том числе:

- «Техническая эксплуатация и обслуживание интегрированной городской системы видеонаблюдения» предусмотрено бюджетных средств 295,7тыс. рублей, кассовый расход 11,2 тыс. рублей или 3,79%.

В целях поддержания в работоспособном состоянии объекта и обслуживания магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), проведения диагностики                         и устранения отказов, неисправностей и аварийных ситуаций на обслуживании, АПК                         и линейно-кабельных сооружений был заключен муниципальный контракт                                      для осуществления технического обслуживания интегрированной системы видеонаблюдения «Анадырь – безопасный город» c ООО «Лайт-Групп» на период с марта по август 2023 года. В связи с несвоевременным предоставлением части отчетных документов, оплата предоставленных услуг за период апрель-август 2023 года                               не производилась, по этой причине низкий процент исполнения мероприятия.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение участия граждан в обеспечении общественного порядка» предусмотрено бюджетных средств 691,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

На территории городского округа Анадырь действует одна народная дружина.                       В течение 1 полугодия 2023 года народная дружина, успешно справлялась со своими задачами, оказывая содействие правоохранительным органам по обеспечению общественного порядка.

Дружинники принимали активное участие в охране общественного порядка во время проведения различных массовых и спортивно-массовых мероприятий.

Наряды народных дружинников оказывали помощь сотрудникам подразделения                        по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних                     дел Российской Федерации «Анадырский» при поквартирном обходе неблагополучных семей, стоящих на учете, проводили профилактические беседы с «трудными» подростками           в школах и по месту жительства, участвовали в специальных мероприятиях                                       по предупреждению правонарушений несовершеннолетними и детской безнадзорности.

Основное время дежурства с 18.00 до 21.00 часа, в летний период до 22 часов.                      На дежурства заступали по две-три группы, в составе которых один сотрудник органов внутренних дел и один - два народных дружинника.

Количество дружинников и сотрудников органов внутренних дел, участвующих                        в ежедневных рейдовых мероприятиях до 9 человек.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение комплексного подхода к организации мероприятий по аварийно-спасательных работ, предупреждения и защиты населения                       от чрезвычайных ситуаций, ликвидации и смягчения их последствий, в области гражданской обороны», в том числе:

- «Укрепление материально-технической базы и увеличение объемов запасов материально-технических средств, для нужд гражданской обороны и защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций» предусмотрено бюджетных средств                            150,0 тыс. рублей, расходы не произведены.

Мероприятия по укомплектованию пунктов временного размещения спальными койко-местами не реализовано по причине отсутствия коммерческих предложений                           от потенциальных поставщиков.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) создана благоприятная и безопасная среда проживания, повышен уровень общественной безопасности и правопорядка на территории ГО Анадырь путем обеспечения функционирования интегрированной системы видеонаблюдения на территории                                ГО Анадырь;

2) созданы условия для добровольных формирований населения по охране общественного порядка,

3) обеспечена комплексная безопасность населения и объектов на территории                      ГО Анадырь.

В результате выполненных работ - обеспеченна комплексная безопасность населения и объектов на территории городского округа Анадырь.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 0,67.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 0,62.

Расходы в полном объеме не произведены по следующей причине:

мероприятия по укомплектованию пунктов временного размещения спальными койко-местами не реализовано по причине отсутствия коммерческих предложений                             от потенциальных поставщиков (корректировка бюджетных ассигнований не произведена).

Реализация муниципальной программы в 2023 году, определилась                                как удовлетворительная программа, набравшая интегральную оценку – 0,42.

9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Анадырь на 2018-2024 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 07.11.2018 № 759, включает в себя одну подпрограмму.

Цель подпрограммы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории ГО Анадырь.

Задачи подпрограммы:

Обеспечение создания и развития объектов благоустройства дворовых                                      и общественных территорий общего пользования, мест массового отдыха населения;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций                             в реализацию мероприятий по благоустройству городской территории.

Подпрограмма состоит из 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено бюджетных средств 95 651,9 тыс. рублей, кассовый расход 95 423,42 тыс. рублей или 99,76%, в том числе:

- «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» предусмотрено бюджетных средств 50 000,0 тыс. рублей, исполнение100,0%.

- «Реализация программ формирования современной городской среды, в рамках национального проекта» предусмотрено бюджетных средств 45 651,9 тыс. рублей, кассовый расход 45 423,42 тыс. рублей или 99,5%.

В рамках данного проекта выполнены работы по благоустройству территории сквера по ул. Дежнева, сквера напротив лицея, общественной территории по ул. Тевлянто, а также территории у Центра культуры и досуга в с. Тавайваам.

В зоне отдыха на горе Верблюжья произведена отсыпка основания под обустройство парковочной зоны.

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) выполнены работ по благоустройству общественной территории в городском округе Анадырь - повышен комфорт и качество городской среды;

2) за счет участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» в Анадыре появились четыре новых городских пространства.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,0.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 1,0.

Реализация муниципальной программы в 2023 году, определилась                                как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку – 1,0.

10. Муниципальная программа «Создание единого информационного пространства городского округа Анадырь на 2020-2025 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 27.12.2019 № 1138, включает в себя одно основное мероприятие.

На муниципальную программу «Создание единого информационного пространства городского округа Анадырь на 2020-2025 годы» предусмотрено бюджетных средств                        10 324,3 тыс. рублей, кассовый расход 9 429,97 тыс. рублей или 91,34%.

Цель программы:

Совершенствование деятельности органов местного самоуправления городского округа Анадырь и муниципальных органов городского округа Анадырь на основе использования информационно-коммуникационных технологий

Задача программы:

Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления городского округа Анадырь и муниципальных органах городского округа Анадырь.

Основное мероприятие 1 "Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Анадырь и муниципальных органов городского округа Анадырь, в том числе:

- «Организация современной информационно-технологической инфраструктуры                           и совершенствование системы защиты информации в органах местного самоуправления городского округа Анадырь и муниципальных органах городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 8 317,8 тыс. рублей, кассовый расход                                         7 765,43 тыс. рублей или 93,36%.

В рамках реализации программных мероприятий заключены муниципальные контракты и договора на:

комплексное сопровождение программных продуктов системы «1С: Предприятие»;

предоставление права использования программы для ЭВМ "АС "Кабинет УЦ" (услуги абонентского обслуживания);

предоставление простых (неисключительных) лицензий на программы для ЭВМ: право использования программы для ЭВМ «АС «Кабинет УЦ» по тарифному плану «КЭП для Росреестра»  и услуги абонентского обслуживания по тарифному плану «КЭП                          для Росреестра»;

предоставление прав на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 на одном рабочем месте;

оказание услуг по предоставлению неисключительного права на использование программ для ЭВМ, применяемых в Управлении финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь;

предоставление неисключительного права на использование программы для ЭВМ: Программный комплекс «Региональная система учета государственных и муниципальных платежей (РСУ ГМП)» (расширенный функционал: возможности по передаче в ГИС ГМП информации о платежах с лицевых счетов учреждений плюс подсистема                                     «Взаимодействие с ГИС ЖКХ»);

предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы «Контур. Экстерн»: право использования программы для ЭВМ «Контур. Экстерн» по тарифному плану «Бюджетник Плюс», право использования программы для ЭВМ «Контур. Экстерн», лицензия для дополнительного пользователя «Стандартная» и услуги по сопровождению программы для ЭВМ «Контур. Экстерн»;

поставку мониторов и многофункциональных устройств;

поставку компьютерного оборудования;

оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс;

поставку автоматизированных рабочих мест;

поставку компьютерной техники;

предоставление доступа к сети передачи данных ПАО «Ростелеком»;

предоставление неисключительных лицензионных (ограниченных) прав                                    на антивирусное программное обеспечение «Dr.Web»;

предоставление неисключительных лицензионных (ограниченных) прав                                      на программное обеспечение по защите информации «Xspider»;

предоставление неисключительной лицензии на программы для ЭВМ - лицензия                    для UserGate;

предоставление простой (неисключительной) лицензии на программу                                     для ЭВМ – автоматизированную платформу управления организационно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности персональных данных и информации,                        не составляющей государственную тайну - «Платформа автоматизации и контроля внутренних процессов организации «Альфа док»;

предоставление права на использование программ для ЭВМ: право на использование программы для ЭВМ "ГРАНД-Смета", право на использование БД «ГЭСН-2020, ФЕР-2020        в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»», право                         на использование обновлений версий программы для ЭВМ "ГРАНД-Смета" в течение года, право на использование БД «ФСНБ-2022 в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»», право на использование обновлений БД «ФСНБ-2022 в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»» в течение года;

оказание услуг по проведению аттестации выделенного помещения                                          и автоматизированных рабочих мест на соответствие требованиям безопасности информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

- «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Анадырь на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий» предусмотрено бюджетных средств 2 006,5 тыс. рублей, кассовый расход 1 664,54 тыс. рублей или 82,96%.

Заключены муниципальные контракты и договора на:

предоставление доступа к сети передачи данных ПАО «Ростелеком»;

оказание услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи;

оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет;

оказание услуг городской телефонной связи;

предоставление права на использование программы для ЭВМ «Контур.Диадок»;

поддержку информационного ресурса anadyr-adm.ru;

оказание услуг по техническому сопровождению установленного программного обеспечения «Дело-Предприятие»;

оказание услуги «Виртуальный ЦОД».

В ходе реализации подпрограммы достигнут следующий результат:

1) работники, функциональные обязанности которых связаны с использованием телефонной связи и ресурсов сети «Интернет», обеспечены доступом к телефонной сети                   и сети «Интернет» с пропускной способностью канала связи 100 МБИТ/с;

2) все работники обеспечены компьютерной справочной правовой системой «Консультант Плюс»;

3) работники, функциональные обязанности которых связаны с использованием систем «1С», обеспечены бесперебойным доступом в данные системы;

4) все работники обеспечены системой электронного документооборота «Дело»;

5) осуществлено совершенствование системы защиты информации: продлены лицензии на антивирусное решение «Dr.Web», подписку «Security Updates»                                    для ПО «User Gate», ПО «Secret Net Studio 8», ПО для проведения инструментального анализа защищенности «Spider 7.8»;

6) продлены доменные имена и хостинг сайта для поддержания работоспособности официального сайта Администрации городского округа Анадырь и корпоративной почты,                         а также заключен контракт на размещение сайта на аттестованной площадке;

7) работники, функциональные обязанности которых связаны с использованием систем «Key systems», обеспечены бесперебойным доступом в данные системы;

8) изготовлены электронные подписи для работы в Росреестре, государственной автоматизированной информационной системы «Управление», а также для работы                                 в системе «Контур Экстерн»;

9) закуплено компьютерное оборудование в составе и количестве:

2 ноутбука, 12 АРМ (автоматизированное рабочее место: системный блок, монитор, клавиатура, мышь компьютерная; ноутбук), 8 мониторов - подключаемых к компьютеру и многофункциональных устройств (МФУ), 16 МФУ формата А4;

9) проведена аттестация выделенного помещения и автоматизированных рабочих мест на соответствие требованиям безопасности информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, согласно акту выполненных работ «Соответствует».

В результате выполненных работ улучшилось качество и оперативность предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям                            на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Благодаря продлению лицензий на программные продукты, сотрудники Администрации городского округа Анадырь имеют доступ к актуальным и надежным инструментам, что повысило эффективность работы сотрудников и улучшило общую производительность. Закупка компьютерного оборудования и офисной техники сыграла важную роль в обеспечении эффективной работы персонала, ускорении обработки данных и повышении надежности работы.

Поддержка стабильной работы ИТ-инфраструктуры сыграла основную роль                             в обеспечении непрерывной работы Администрации городского округа Анадырь. Благодаря исправной функциональности сетей, серверов и баз данных, была достигнута высокая степень защиты информации и минимизация рисков сбоев. Это создало условия                              для безопасного и эффективного выполнения задач.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 1,0.

Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат                                      и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 0,91.

Не произведена корректировка бюджетных средств.

Реализация муниципальной программы в 2023 году, определилась                                    как эффективная программа, набравшая интегральную оценку – 0,91.