**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ**

───────────────────────────────────────────────

Методические рекомендации

по проведению оперативного контроля за ходом реализации муниципальных программ городского округа Анадырь

*(Утверждено распоряжением Контрольно-счетной палаты городского округа Анадырь от 28 декабря 2023 года №25-рп)*

начало действия с 28 декабря 2023 года

**Анадырь**

**2023**

**Содержание**

|  |
| --- |
| **Содержание** |
| 1. | Общие положения……………………..…………………..…………… | 3 |
| 2. | Основные этапы контроля ………………………………………........... | 3 |
| 3. | Организация контроля …………………………………………………. | 5 |
|  |  |  |
| Приложение 1. Информация о финансировании и исполнении бюджетных ассигнований по муниципальным программам городского округа Анадырь за отчетный период ....................................................…….. | 7 |
| Приложение 2. Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ городского округа Анадырь (по главным распорядителям средств в разрезе разделов/подразделов) за отчетный год…………………………….…..……………………….……….. | 8 |
| Приложение 3. Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Анадырь в отчетном году………………………………………………..………………….……….. | 9 |

**1. Общие положения**

Методические рекомендации по проведению оперативного контроля за ходом реализации муниципальных программ городского округа Анадырь (далее - Методические рекомендации) предназначены для применения сотрудниками Контрольно - счетной палаты городского округа Анадырь (далее - КСП) при проведении оперативного контроля за ходом реализации муниципальных программ городского округа Анадырь (далее - Контроль).

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Регламентом КСП, Стандартами КСП и иными нормативными правовыми актами.

Целью настоящих методических рекомендаций является:

организация контроля муниципальных программ в соответствии с планами их реализации;

подготовка ежеквартальной информации о реализации муниципальных программ;

выявление причин отклонений показателей реализации муниципальных программ;

оценка правомерности и эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

достижения целей и выполнения задач муниципальных программ, эффективности применения инструментария муниципальных программ для решения вопросов социально-экономического развития городского округа Анадырь.

**2. Основные этапы Контроля**

Осуществление Контроля состоит из следующих этапов:

подготовительный этап;

сбор данных;

обработка полученных данных;

анализ результатов Контроля;

подготовка сводной информации о результатах Контроля.

**На подготовительном этапе** определяются данные, которые необходимо собрать. На этом этапе выбираются источники сбора данных, объем данных, а также лица, ответственные за сбор данных.

**Источниками сбора данных** являются Управление финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Анадырь (далее – Управление) - координатор по формированию и реализации муниципальных программ городского округа Анадырь, исполнительный орган муниципального образования городской округ Анадырь и его структурные подразделения – разработчики, ответственные исполнители муниципальных программ (далее – ответственные исполнители муниципальных программ), определенные Администрацией городского округа Анадырь.

**Данные** представляют собой сведения (с учетом информации, представленной Управлением и ответственными исполнителями муниципальных программ) о реализации муниципальной программы, сформированные в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Анадырь, утвержденным постановлением Администрации городского округа Анадырь от 17 сентября 2013 года № 561 (далее - Порядок и Постановление №561).

**На этапе сбора данных** осуществляется сбор информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ с учетом сроков ее формирования, определенных Постановлением №561.

Собранная информация может быть представлена как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Объем собираемой информации зависит от масштабов и целей Контроля и может быть расширен.

**На этапе обработки,** полученные обрабатываются специалистами КСП.

**На этапе анализа результатов** Контроля проводится анализ:

1) сведений об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь о бюджете на очередной финансовый год в разрезе подпрограмм, в том числе:

- запланированных объемов бюджетных ассигнований на мероприятия муниципальных программ на текущий год;

- фактических расходов бюджетных ассигнований на мероприятия муниципальных программ;

2) результатов реализации мероприятий муниципальных программ.

Если результат не соответствует запланированным показателям, то выявляются причины отклонений.

По итогам отчетного финансового года проводится анализ изменений основных параметров муниципальных программ (в том числе индикаторов (показателей) муниципальных программ и входящих в их состав подпрограмм), анализ наличия обоснований внесенных изменений в муниципальные программы.

По результатам анализа формируются соответствующие выводы.

**Подготовка сводной информации** о результатах Контроля включает в себя выводы о текущем состоянии реализации муниципальных программ городского округа Анадырь, с указанием причин отклонений от запланированных показателей, а также результатов контрольных мероприятий в случае рассмотрения вопросов использования бюджетных средств в процессе реализации муниципальных программ в рамках контрольных мероприятий.

Формируется сводная информация финансирования и исполнения бюджетных ассигнований по муниципальным программам городского округа Анадырь за отчетный период (приложение 1), по итоговым данным которого строится диаграмма.

Кроме того, по результатам Контроля за отчетный год формируются информации:

- об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ городского округа Анадырь (по главным распорядителям средств в разрезе разделов/подразделов) за отчетный год (приложение 2);

- об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Анадырь в отчетном году (приложение 3).

На основе подготовленной информации могут быть приняты управленческие решения, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных программ городского округа Анадырь.

**3. Организация Контроля**

Контроль осуществляется в соответствии с планом работы КСП на текущий год и на основе информации и материалов, получаемых по запросам КСП.

При осуществлении Контроля по вопросам реализации муниципальных программ используются результаты экспертиз муниципальных программ и проектов изменений муниципальных программ.

При необходимости могут проводиться комплексные обследования реализации нескольких действующих муниципальных программ.

Исследование, полученной информации, формирование сводных таблиц, полученных в ходе подготовки и проведения Контроля, осуществляется КСП в течение 10 рабочих дней.

В случае выявления отклонений от плановых показателей и отсутствия достаточной информации для проведения анализа и подготовки предложений КСП подготавливаются запросы для получения дополнительной информации, осуществляется ее сбор и исследование.

Также в рамках Контроля могут быть использованы результаты проведенных КСП контрольных мероприятий в части исполнения муниципальных программ городского округа Анадырь.

Если основными вопросами Контроля являются вопросы оценки правомерности и эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, как правило, организуется и проводится проверка реализации муниципальных программ. При проведении проверки реализации муниципальных программ в обязательном порядке проводится выборочный контроль фактического выполнения мероприятий муниципальных программ с выходом на объекты контрольных мероприятий.

Если основными вопросами Контроля являются вопросы достижения целей и выполнения задач муниципальных программ, эффективности применения инструментария муниципальных программ для решения вопросов социально-экономического развития городского округа Анадырь, как правило, организуется и проводится обследование реализации муниципальных программ. При проведении обследования реализации муниципальных программ используются результаты проверок фактического выполнения мероприятий муниципальных программ, полученные в ранее проведенных контрольных мероприятиях, или осуществляется контрольное мероприятие с выходом на объект.

Оценка выполнения муниципальных программ производится в сравнении с плановыми натуральными и финансовыми показателями, установленными в последней редакции муниципальных программ, действовавшей в отчетном периоде, а также в действующей на момент проведения контрольного мероприятия редакции муниципальных программ. При необходимости также проводится анализ достижения показателей, установленных в муниципальных программах, концепциях, стратегиях, прогнозах и документах социально-экономического развития Чукотского автономного округа и городского округа Анадырь.

По возможности также проводится анализ динамики значений отдельных наиболее значимых показателей конечных и непосредственных результатов реализации муниципальных программ в сравнении с динамикой значений этих показателей в предыдущие периоды.

По результатам Контроля КСП подготавливается информация о реализации муниципальных программ за первый квартал, полугодие, девять месяцев и текущий год, которая представляется в Совет депутатов городского округа Анадырь.

 Приложение 1

**Информация о финансировании и исполнении бюджетных ассигнований по муниципальным программам**

**городского округа Анадырь за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ период**

(квартал, год)

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/****п** | **Наименование муниципальной программы/****подпрограммы** | **Предусмотрено****муниципальной программой** | **Утверждено Законом об окружном бюджете на очередной финансовый год** | **Откло-нения****(гр.8-гр.3)** | **Профинансировано** | **Выполнено** | **%****финан****сиро****вания****(гр.14/****гр.8)** | **%****выпол-****нения****(гр.19/****гр.14)** |
| **всего** | **в том числе средства:** | **всего** | **в том числе средства:** | **всего** | **в том числе средства:** | **всего** | **в том числе средства:** |
| **федерального бюджета** | **окружного бюджета** | **местного бюджета** | **прочих внебюд****жетныхисточ-****ников** | **федерального бюджета** | **окружного бюджета** | **местного бюджета** | **прочих внебюд****жетныхисточ-****ников** | **федерального бюджета** | **окружного бюд****жета** | **местного бюджета** | **прочих внебюд****жетныхисточ****ников** | **Федерального бюджета** | **Окружного бюд****жета** | **прочих вне-бюд-****жетныхисточ-****ников** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

**Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ городского округа Анадырь**

 **(по главным распорядителям средств в разрезе разделов/подразделов)**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**

 (тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/****п** | **Наименование показателя** | **Раздел/****подраздел** | **Утверждено Решением о бюджете**  | **Профинансировано за отчетный год** | **структура %** |
| **сумма** | **к плану, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Наименование главного распорядителя средств |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Наименование главного распорядителя средств |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Наименование главного распорядителя средств |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Наименование главного распорядителя средств |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  |  |

 Приложение 3

**Информация об оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ городского округа Анадырь**

 **в \_\_\_\_\_\_ году**

(в баллах)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Оценка**  | **Эффективность**  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |